## 1.2017年-2020年末发行的新增一般债券情况表
2017年-2020年发行的存续期一般地方政府债券情况表（截至2020年12月31日）
序号 | 债券基本信息 | [6 empty] | 债券项目总投资 |  | 债券项目已实现投资 |  | 地区分布 | 建设进度及运营情况 | 备注
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间（年/月/日） | 债券利率 | 债券期限 |  | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排

## 2.2017年-2020年末发行的新增专项债券情况表
2017年-2020年发行的存续期地方政府专项债券情况表（截至2020年12月31日）
单位：亿元
序号 | 债券基本信息 | [6 empty] | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 |  | 债券项目已实现投资 |  | 上年度全年实际收益 | 已取得项目收益 | 形成资产情况 | 建设进度及运营情况 | 预算项目生命周期总收益 | 项目收益对债券本息的覆盖率 | 备注
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间（年/月/日） | 债券利率 | 债券期限 |  |  | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排
1 | 2020年深圳市公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十期） | 2005845 | 专项债券 | 0.41 | 2020-08-27 | 3.73% | 15年 | 医疗设备 | 0.46 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0 | 0 | 形成资产0.41亿元 | 已完成0.41亿元的设备采购及验收，并开始启用。 | 6.1336 | 16.61
2 | 2020年深圳市水污染治理专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十四期） | 104877 | 专项债券 | 0.79 | 2020-08-27 | 3.26% | 10年 | 污水治理 | 5.56 | 0.79 | 1.51 | 0.79 | 0 | 0 | 未形成 | 1.水头沙片区内涝治理工程：累计完成形象进度88%。（1）左排水渠STL0+000~+756新建及改建河道工作全部已完成；（2）右排水渠起点STS0+500~STS0+673河道改建及挡墙加固已全部完成；（3）右排水渠STS0+700~STS1+434河道改建及挡墙加固已全部完成；（4）本项目清淤工作已全部完成；（5）2#、4#截洪沟已全部完成；（6）2#桥已完成旧桥拆除及支护工作； 2.径心水库原水管二期工程：截至2020年底，完成主干管铺设及道路恢复，已完成总体95%工程量。 3.葵涌河小流域综合治理工程完善段：已完成总体52%工程量。 4.上洞河防洪达标整治工程：已完成63%工程量。 5.大鹏新区全面消除黑臭水体整治-正本清源全覆盖第二阶段工程：截至2020年年底完成：正本清源2000栋累计完成HDPE主管6536.55米，U-PVC埋地支管3332.4米,混凝管248米，混凝土井435座，总21个点；累计完成合同总工程量的25%。 | 33 | 1.37
3 | 2020年深圳市产业园区基础设施专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十五期） | 104878 | 专项债券 | 0.2 | 2020-08-27 | 3.73% | 15年 | 其他资产 | 9.43 | 0.2 | 4.27 | 0.2 | 0 | 0 | 未形成 | 生物家园项目1500地块主体结构，1499地块已完成地上主体结构45%。 | 10.58 | 1.24

## 3.2017年-2020年末发行的新增一般债券资金收支情况表
2017年-2020年发行的存续期一般债券资金收支情况表（截至2020年12月31日）
单位：亿元
序号 | 2017年-2020年末新增一般债券资金收入 |  |  | 2017年-2020年新增一般债券资金安排的支出
| 债券类型 | 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额

## 4.2017年-2020年末发行的新增专项债券资金收支情况表
2017年-2020年发行的存续期专项债券资金收支情况表（截至2020年12月31日）
单位：亿元
序号 | 2017年-2020年末新增债券资金收入 |  |  | 2017年-2020年新增债券资金安排的支出
| 债券类型 | 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额
1 | 专项债券 | 2020年深圳市公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十期） | 0.41 | 2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.41
2 |  | 2020年深圳市水污染治理专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十四期） | 0.79 | 2121999其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 0.79
3 |  | 2020年深圳市产业园区基础设施专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十五期） | 0.2 | 2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.2
截至2020年底，实际支出1.67亿元；截至2021年5月底，实际支出2.69亿元。