2021年度区级彩票公益金项目基本情况表

项目实施单位	大鹏新区统战和社会建设局	项目名称	居家和社区养老服务改革试点补助资金
项目单位责任人	林哲生	联络人及联系方式	周海娟：0755-28333049
项目资金（万元）	资金来源	福彩公益金	彩票公益金支出（万元）	41.35
项

目

内

容	项目概况：根据《深圳市民政局关于开展“0580”老年人适老化改造试点工作的通知》要求委托第三方专业机构为辖区符合条件的老年人进行家庭适老化改造，提升老年人居家生活质量。项目周期：一年。实施内容：为大鹏新区辖区有需求的独居、高龄、失能等老年人家庭安排专业改造服务商入户进行评估、改造。
项目完成情况：2021年，新区完成27户老年人家庭适老化改造并验收合格。
资金使用情况：项目预算41.35万元，实际项目支出41.35万元。执行率：100%备注：其中17.7195万元用于支付2020年36户居家适老化改造尾款，23.6305万元用于支付2021年居家适老化改造项目。

实际效果：为辖区27户老年人家庭完成居家适老化改造，极大缓解了辖区独居、高龄、失能等老年人因生理机能变化导致的生活不适应，提升了老年人的居家生活品质。
项

目

立项依据：根据《深圳市财政局关于下达中央专项彩票公益金支持开展第四批居家和社区养老服务改革试点补助资金和我市福彩公益金配套资金的通知》（深财社〔2019〕59号），主要用于居家和社区养老服务创新改革试点相关工作。
依据	采购方式：公开招投标。
绩效评价及其他	绩效评价：提升了老年人居家生活质量。
是否接受投诉及其他：是（未收到群众投诉）。