2021年度部门评价报告

项目名称：“幼儿园发展经费”项目

评价单位：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）精神，强化预算绩效管理主体责任和绩效意识，根据财政部印发的《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《深圳市大鹏新区发展和财政局关于开展2021年绩效评价工作的通知》关于部门评价工作的相关要求，深圳市大鹏新区教育和卫生健康局组织绩效评价小组对2021年“幼儿园发展经费”项目开展部门评价工作，综合评价“幼儿园发展经费”项目的组织实施、监督管理及产出效果，提高财政资金使用效益。具体情况如下：

# 一、基本情况

## （一）项目背景

自2012年以来，我市按照国家和省的总体部署，连续实施两期学前教育发展行动计划，大力推进学前教育公益普惠发展，初步构建起以普惠性幼儿园为主体，广覆盖、保基本的学前教育公共服务体系。但学前教育仍然是教育体系中的薄弱环节，是民生领域的短板，存在一些亟待解决的问题，如学位供给矛盾突出，财政投入规模较小，办学结构不合理，民办幼儿园逐利倾向较突出，保教队伍待遇、整体素质仍然偏低，行业吸引力不高，优质发展乏力等。

办好学前教育，实现幼有所育，是党的十九大作出的重大决策部署，是建设中国特色社会主义先行示范区和现代化强国城市范例的必然选择，是推进教育现代化、促进教育公平、保障和改善民生的迫切需求。要全面贯彻党的教育方针，认真落实立德树人根本任务，把学前教育放在更加重要的位置，牢牢把握学前教育公益普惠发展方向，切实履职尽责，持续有力推进学前教育改革发展，努力满足人民群众对普惠优质学前教育的期盼。

大鹏新区教育和卫生健康局是大鹏新区的主要教育管理职能部门，依据《深圳市人民政府办公厅关于进一步深化改革促进学前教育普惠优质发展的意见》（深府办规〔2019〕2号）《深圳市学前教育专项经费管理暂行办法》等文件，设置“幼儿园发展经费”项目，纳入部门预算管理。

## （二）项目内容及实施情况

2021年，幼儿园发展经费项目实施内容包括：幼儿园在园儿童资助、幼儿园在园儿童健康成长补贴、幼儿园保教人员长期从教津贴、民办普惠园奖励金和通过市一级幼儿园督导评估区级奖励经费等五个部分。因为大鹏新区公办幼儿园在园儿童成长补贴、保教人员长期从教津贴和普惠幼儿园奖励金已经通过部门预算的形式下达，所以未包含在幼儿园发展经费项目当中，此处所指的在园儿童健康成长补贴、保教人员长期从教津贴和普惠园奖励金仅涉及民办幼儿园。

2021年幼儿园发展经费包含的各项内容实施情况详见表1-1。表1-1  2021年幼儿园发展经费项目实施情况一览表

| 序号 | 项目内容 | 学期 | 补贴对象数量 | 补贴金额（元） | 拨付时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 幼儿园在园儿童资助 | 2020年秋季学期 | 6人 | 12,000 | 2021年2月3日（直接拨付学生家长账户） |
|  |  | 2021年春季学期 | 6人 | 12,000 | 2021年8月5日（直接拨付学生家长账户） |
|  |  | 2021年秋季学期 | 5人 | 8,750 | 2021年12月17日、22日（直接拨付学生家长账户） |
| 2 | 幼儿园在园儿童成长补贴 | 2021年春季学期 | 2100人 | 1,485,000 | 2021年6月30日拨付至三方监管账户 |
|  |  | 2021年秋季学期 | 2161人 | 1,620,750 | 2021年11月30日拨付至三方监管账户 |
| 3 | 幼儿园保教人员长期从教津贴 | 2021年春季学期 | 164人 | 1,242,000 | 2021年7月30日拨付至三方监管账户 |
|  |  | 2021年秋季学期 | 160人 | 1,355,400 | 2021年12月17日拨付至三方监管账户 |
| 4 | 民办普惠园奖励金 | 2021年春季学期 | 7所普惠园，62个班级 | 366,000 | 2021年6月30日拨付至三方监管账户 |
|  |  | 2021年秋季学期 | 7所普惠园，61个班级 | 1,790,000 | 2021年10月28日拨付至三方监管账户 |
| 5 | 通过市一级幼儿园督导评估区级奖励经费 | 2021年 | 1所幼儿园 | 150,000 | 2021年3月10日拨付至三方监管账户 |
| 合计 |  |  |  | 8,041,900 | -- |

## （三）项目管理及监督情况

大鹏新区教育和卫生健康局是幼儿园发展经费项目的责任主体，教育科是项目的实施主体。根据各项补贴政策规定开展项目业务工作，根据《大鹏新区教育和卫生健康局财政资金收支管理制度》拨付项目资金，根据市、新区发展和财政部门有关预算和绩效管理一体化的要求组织开展绩效目标编报、绩效运行监控、绩效评价和评价结果应用等工作。本项目实施涉及各方的职责分工如下：

大鹏新区教育和卫生健康局是幼儿园发展经费项目的责任主体，在本项目中，主要负责项目的预算安排、资金审批等。

教育科为本项目的实施主体，根据各类补贴政策和深圳市教育局文件要求组织实施项目工作，包括预算编制、补贴申请、补贴审核、支付款项申请、项目日常监督检查等。

各幼儿园为本项目所涉及各类补贴的发放主体，主要负责将各类补贴按照发放名单拨付至家长和保教人员账户。

## （四）预算安排和执行情况

    - 1.预算编制情况

根据《大鹏新区2021年部门预算和2021—2023年中期财政规划编制方案》（深发财〔2019〕299号），新区教育和卫生健康局教育科按规定申报了2021年幼儿园发展经费项目，预算金额为926.8万元，主要用于各类幼儿园补贴的发放工作，包括幼儿园在园儿童资助、幼儿园在园儿童健康成长补贴、幼儿园保教人员长期从教津贴、民办普惠园奖励金和通过市一级幼儿园督导评估区级奖励经费等明细内容。

    - 2.预算执行情况

2021年幼儿园发展经费项目预算总额为926.8万元，调整后预算为805万元，实际支出为804.19万元，预算执行率为99.90%，预算调整率为13.14%。资金支出情况显示，幼儿园在园儿童资助3.28万元，占比0.41%，幼儿园在园儿童健康成长补贴310.58万元，占比38.62%，幼儿园保教人员长期从教津贴259.74万元，占比32.30%，民办普惠园奖励金215.6万元，占比26.81%，市一级幼儿园督导评估区级奖励经费15万元，占比1.86%。

# 二、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

评价小组根据指标体系，结合项目有关各方提供的资料及现场调研、问卷调查等获取的信息，对2021年幼儿园发展经费项目进行综合评分，最终评分结果为91.91分，综合评定等级为“优”[《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号），总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。]。具体得分情况详见表2-1。

表2-1  2021年度幼儿园发展经费项目得分汇总表

| 一级 指标 | 权重 | 得分 | 得分率 | 二级 指标 | 权重 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 15.00 | 13.00 | 86.67% | A1 项目立项 | 5.00 | 5.00 | 100.00% |
|  |  |  |  | A2 绩效目标 | 5.00 | 3.00 | 60.00% |
|  |  |  |  | A3 资金投入 | 5.00 | 5.00 | 100.00% |
| 过程 | 22.00 | 18.00 | 81.82% | B1 资金管理 | 10.00 | 8.00 | 80.00% |
|  |  |  |  | B2 组织实施 | 12.00 | 10.00 | 83.33% |
| 产出 | 34.00 | 32.00 | 94.12% | C1 产出数量 | 12.00 | 12.00 | 100.00% |
|  |  |  |  | C2 产出质量 | 12.00 | 12.00 | 100.00% |
|  |  |  |  | C3 产出时效 | 5.00 | 3.00 | 60.00% |
|  |  |  |  | C4 产出成本 | 5.00 | 5.00 | 100.00% |
| 效益 | 29.00 | 28.91 | 99.69% | D1 项目效益 | 29.00 | 28.91 | 99.69% |
| 总分 |  |  |  |  | 100.00 | 91.91 | 91.91% |

# 三、主要经验及做法

## （一）补贴项目设置合理，促进大鹏新区学前教育提质增效。

2021年幼儿园发展经费项目共涉及三类补贴和两类奖励经费，补贴和奖励对象分为：学生、保教人员和幼儿园。

一是补贴学生，包括学前资助和健康成长补贴，一部分资金可以缓解家庭教育支出带来的经济压力，其他部分资金可以用于幼儿园购买儿童读物或教玩具，开展全园教育教学活动，塑造更好的健康成长缓解，推动幼儿园教学水平提高。

二是补贴保教人员，通过幼儿园保教人员长期从教津贴的发放，为新区学前教育发展进一步吸引优质教学力量，稳定教学队伍。

三是补贴幼儿园，普惠园奖励金和通过市一级督导评估奖励金作为奖励性补助经费应当用于提高教职工待遇，提升保教质量，不得用于清偿债务、回报举办者、支付捐款、赞助投资、罚款等其他用途。

## （二）通过有效政策扶持，推动新区民办幼儿园发展。

大鹏新区为推动民办教育发展，制定了《大鹏新区促进民办教育优质发展若干措施》规定民办幼儿园保教人员长期从教津贴和民办普惠园奖励金在相关政策的基础上提高补贴发放标准，针对民办幼儿园通过省、市、区不同等级督导评估给予不同比例的奖励。政策的有效扶持促进新区民办幼儿园不断往高水平发展。

## （三）学生资助“保教”和“生活补贴”兼顾，有效缓解困难家庭教育支出压力。

学生资助包含保教资助和生活补贴，保教费资助：家庭经济困难儿童和残疾儿童每生每学年350元；孤儿以及烈士子女每生每学年7000元。生活费补贴：每人每学年1000元。根据问卷调查结果可知，学生资助有效缓解困难家庭教育支出带来的经济压力。

# 四、存在的问题及原因分析

## （一）年度绩效目标设置不够清晰，绩效指标未完全覆盖任务项。

项目任务项包含通过市一级评估奖励一项，但是绩效指标未涉及该任务项。另外，项目年度总目标与项目实际效益不完全相符。主要原因是未对项目的实际目标深入理解，未对项目任务项全面分解。

## （二）预算调整率过高，超过预算调整合理水平。

项目预算调整率过高，超过10%的合理水平。主要原因是预算编制不够准确，预算金额超过实际工作支出金额。

## （三）部分补贴未按照政策规定时间进行发放，实施过程不够严谨。

根据《关于做好我市学前教育阶段2020-2021学年学生资助工作的通知》要求，幼儿园学生资助没有按照要求及时发放。根据2019年2月15日印发《深圳市教育局 深圳市人民政府教育督导室关于评定深圳新洲第一幼儿园等32所幼儿园为深圳市一级幼儿园的通知》（深教〔2019〕40号），奖励实际发放时间远超正常发放时间。主要原因是项目过程管理不够严谨，支出监控不到位导致未及时支出。

## （四）补贴相关政策超过有效期，未制定出台新政策。

《大鹏新区促进民办教育优质发展若干措施》执行，该政策发布时间为2018年5月23日，自发布之日起有效期三年，然而至今仍未有新的政策出台。主要原因是对政策超出有效期应对不足，没有及时对政策进行重新制定和优化。

# 五、有关建议

## （一）详细分解项目任务项，设置与之对应的绩效指标。

做细、压实预算编制工作，详细分解项目任务项，针对各任务项设置与之对应的产出和效益指标。

## （二）动态管理补贴对象和政策变化，合理控制预算调整率。

充分了解幼儿园学生和保教人员变动情况，充分关注补贴政策的变化，动态管理补贴对象和相关政策变化情况，为预算编制提供依据，将预算调整幅度控制在合理范围内。

## （三）加强监控，保证资金及时支出。

加强财务监控。结合补贴资金拨付特点，新区教育和卫生健康局应加强对资金使用进度的监控，及时掌握资金发放情况。制定补贴资金发放时间表，严格按照政策规定时间发放。

## （四）尽快启动新政策制定工作，推动新政策出台。

应尽快启动新政策制定工作，推动新政策出台，避免新区促进民办教育发展的相关政策长期处于政策真空。

一是明确政策制定牵头科室，将政策制定提上日程。

二是明确政策真空期相关补贴发放标准和依据。

三是提前做好新旧政策衔接，为新政策实施做好准备工作。