## 2021年医疗设备购置项目
附件1
2021年医疗设备购置项目自评表
项目名称 | 2021年葵涌人民医院医疗设备购置 |  |  |  | 项目金额 | 8260000
主管部门 | 大鹏新区医疗健康集团 |  |  |  | 实施单位 | 深圳市大鹏新区葵涌人民医院
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 8260000 | 8260000 | 8260000 | 10 | 1 | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 8260000 | 8260000 | 8260000 | — | 1 | —
| 上年结转资金 |  | 0 |  |  | — | 1 | —
| 其他资金 |  | 0 |  |  | — | 1 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | *实际完成情况
| 完成2021年大鹏新区葵涌人民医院医疗设备采购任务。 |  |  |  | 所有采购均已完成。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | *实际完成值 | *分值 | *得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 采购医疗设备批次 | ≤8批 | 7批 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 设备采购验收通过率 | >90% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 2021年医疗设备购置项目完成支付时间 | 2021年12月31日前 | 已完成 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 耳鼻喉科设备购置款 | ≤24.85万元 | 24.85万元 | 2 | 2
|  |  | 消化科设备购置款 | ≤149万元 | 146.35万元 | 3 | 3
|  |  | 外科设备购置款 | ≤38万元 | 37.1万元 | 2 | 2
|  |  | 血液透析室水处理系统购置款 | ≤129万元 | 126.3万元 | 3 | 3
|  |  | 血液透析系统购置款 | ≤222万元 | 218.3万元 | 3 | 3
|  |  | 血液透析室配套设备购置款 | ≤65万元 | 80.6万元 | 2 | 0 | 申报绩效目标时指标值设置过小
|  |  | 口腔科设备购置款 | ≤149万元 | 145.5万元 | 3 | 3
|  |  | 临床基础设备购置款 | ≤48.15元 | 47万元 | 2 | 2
| 效益指标 （40分） | 经济效益指标 | 不适用
| 效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 医院医疗服务能力 | 有效提升 | 有效提升 | 20 | 20
| 效益指标 （40分） | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用
| 效益指标 （40分） | 满意度指标 | 公众满意率 | >80% | 91% | 20 | 20 | 指标值应设置为区间值
| 总分 | [5 empty] | 98 | —

## 2021年疫情防控工作经费项目
附件1
2021年疫情防控工作经费项目自评表
项目名称 | 疫情防控工作经费 |  |  |  | 项目金额 | 5375100
主管部门 | 大鹏新区医疗健康集团 |  |  |  | 实施单位 | 深圳市大鹏新区葵涌人民医院
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 714500 | 5375100 | 5375100 | 10 | 1 | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 714500 | 5375100 | 5375100 | — | 1 | —
| 上年结转资金 |  | 0 |  |  | — | 1 | —
| 其他资金 |  | 0 |  |  | — | 1 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | *实际完成情况
| 做好新冠肺炎疫情防控工作，做到应检尽检。 |  |  |  | 配合疫情指挥部的部署，开展几轮的大规模核酸检测，应检尽检达90%以上
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | *实际完成值 | *分值 | *得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 专用材料采购批次 | 20批次 | 20批次 | 20 | 20
| 产出指标 （50分） | 质量指标 | 境外人员隔离防控完成率 | 100% | 100% | 10 | 10
| 产出指标 （50分） | 时效指标 | 防控物资的采购 | 2021年12月31日前完成 | 完成 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 新冠疫情防控采购费 | ≤5375100元 | 5375100元 | 10 | 10
| 效益指标 （40分） | 经济效益指标 | 不适用
| 效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 服务人次增长率 | >15% | 17% | 20 | 20
| 效益指标 （40分） | 生态效益指标
| 效益指标 （40分） | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥80% | 92 | 20 | 20
| 总分 | [5 empty] | 100 | —