## 5.55-红岭教育集团大鹏校区
2021年红岭教育集团大鹏校区项目自评表
项目名称 | 红岭教育集团大鹏校区 |  |  |  | 项目金额 | 70000000
主管部门 | 深圳市大鹏新区建筑工务署 |  |  |  | 实施单位 | 深圳市大鹏新区建筑工务署
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 0 | 70000000 | 70000000 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 70000000 | 70000000 | — |  | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | *实际完成情况
| 计划2021年完成总工程量25%（地基基础工程完成100%，地下室结构完成50%）。 |  |  |  | 完成整体形象进度13%。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | *实际完成值 | *分值 | *得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 土方外运 | 27万方 | 18万方 | 10 | 8 | 一方面受征拆问题影响，另一方面在桩基础施工过程中遇到复杂的地质情况，合计影响总工期约3个月，后续将在确保施工安全、质量的前提下加快推进。
|  |  | 基坑支护 | 1469条 | 1469条 | 5 | 5
|  |  | 桩基础 | 1049条 | 1024条 | 5 | 4 | 偏差原因：因设计调整，总数量为1024条。 改进措施：调整绩效指标。
|  |  | 地下室 | 20683平方米 | 0平方米 | 5 | 0 | 一方面受征拆问题影响，另一方面在桩基础施工过程中遇到复杂的地质情况，合计影响总工期约3个月，后续将在确保施工安全、质量的前提下加快推进。
|  | 质量指标 | 基坑支护验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 桩基础验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5
| 产出指标 （50分） |  | 地下室结构验收合格率 | 100% | 0 | 5 | 0 | 一方面受征拆问题影响，另一方面在桩基础施工过程中遇到复杂的地质情况，合计影响总工期约3个月，后续将在确保施工安全、质量的前提下加快推进。
| 产出指标 （50分） | 时效指标 | 完成形象进度25% | 2021年12月31日 | 未完成 | 5 | 0 | 一方面受征拆问题影响，另一方面在桩基础施工过程中遇到复杂的地质情况，合计影响总工期约3个月，后续将在确保施工安全、质量的前提下加快推进。
| 产出指标 （50分） | 成本指标 | 支付进度达标率 | 100% | 100% | 5 | 5
| 效益指标 （40分） | 经济效益指标
| 效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 提供高中和初中学位 | 3600个 | 0个 | 30 | 0 | 指标设置不合理，不符合项目工作，将在以后年度指标设置时进行优化调整。
| 效益指标 （40分） | 生态效益指标
| 效益指标 （40分） | 满意度指标 | 新区居民满意度 | ≥80% | 80% | 10 | 10
| 总分 | [5 empty] | 52 | —