## 2.7-项目管理
2021年项目管理项目自评表
项目名称 | 项目管理 |  |  |  | 项目金额 | 1337900
主管部门 | 深圳市大鹏新区建筑工务署 |  |  |  | 实施单位 | 深圳市大鹏新区建筑工务署
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 1311900 | 1337900 | 1337758.5 | 10 | 99.99% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 1311900 | 1337900 | 1337758.5 | — |  | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
| 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | *实际完成情况
| 按照2021年工作要求，及时开展各项工程事务管理工作，确保工作完成的及时性。包括： 1.合同预算管理工作。完成500份及以上署内合同、招标文件、规章制度的合法性审查，确保法律合同出具的时效性；开展至少一次法律知识培训，提高业务人员的法律意识；完成署内合同、招标文件、规章制度的合法性审查；提高造价专业能力，强化造价管理水平。 2.技术管理工作。开展三防物资采购工作，保证物资到位及时性；开展工程统计年月报编制，加强单位内部项目信息互通；定期组织信息安全检查，确保信息系统安全有效运行；开展专家评审活动，提高队伍专业水平；组织质量及安全生产相关活动，提高人员安全生产意识，提升安全管理能力；开展建筑材料抽检，提高在建项目质量。 3.设计管理工作。组织召开2次专家评审会，取得不少于2份专家评审意见，科学合理控制工程项目总投资，全面提升工程设计质量。 |  |  |  | 1.合同预算管理工作：完成508份及以上署内合同、复审项目5个；开展1次法律知识培训，有效提升署内业务人员信息安全及法律意识，合同审查率及合法率100%. 2.技术管理工作：完成三防物资采购，系统维护20次，组织1次专家评审活动，提高队伍专业水平，开展质量安全月活动5次，安全检查4次、等保测评1次确保信息系统安全运行、提高业务人员安全质量管理意识等。 3.设计管理工作：组织召开2次设计专家评审会，科学合理控制工程项目总投资，提升工程设计质量。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | *实际完成值 | *分值 | *得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 三防物资设备采购率 | ≥80% | 94% | 2 | 2
|  |  | 月报发行量 | 12份 | 12份 | 2 | 2
|  |  | 组织信息安全检查次数 | 4次/年 | 4次/年 | 2 | 2
|  |  | 系统运维次数 | 20次/年 | 20次/年 | 2 | 2
|  |  | 组织专家评审次数 | ≥1次 | 1次 | 2 | 2
|  |  | 质量安全月度巡查次数 | 5次/年 | 5次/年 | 2 | 2
|  |  | 完成等保测评次数 | 1次/年 | 1次/年 | 2 | 2
|  |  | 审批合同数、招标文件数 | ≥500份 | 508份 | 2 | 1
|  |  | 开展法律培训及辅导次数 | ≥1次 | 1次 | 2 | 2
|  |  | 完成复审项目 | ≥5个 | 5个 | 2 | 2
|  |  | 召开专家评审会次数 | ≥2次 | 4次 | 2 | 2
|  |  | 出具专家评审意见报告数量 | ≥2个 | 4个 | 2 | 2
| 产出指标 （50分） | 质量指标 | 质量及安全生产相关活动类型 | ≥3种 | 5种 | 3 | 3
|  |  | 质量及安全生产相关活动覆盖单位数量 | ≥6家 | 48家 | 2 | 2
|  |  | 建筑材料抽查成果使用率 | ≥95% | 100% | 3 | 3
|  |  | 合同合法率 | 100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 审查合同率 | 100% | 100% | 3 | 3
| 产出指标 （50分） | 时效指标 | 物资采购及时率 | 100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 回复法律意见的时间 | 5个工作日内 | 5个工作日内 | 3 | 3
|  |  | 法律培训工作完成时间 | 2021年12月15日前完成 | 2021年12月15日前完成 | 3 | 3
| 产出指标 （50分） | 成本指标 | 支付进度达标率 | ≥90% | 99% | 3 | 3
| 效益指标 （40分） | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用
| 效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 三防应急能力 | 有效提高 | 100% | 8 | 8
|  |  | 业务人员信息安全意识 | 提高 | 100% | 8 | 8
|  |  | 署内业务人员法律意识和业务能力 | 有效提高 | 100% | 7 | 7
|  |  | 造价专业知识水平 | 有效提高 | 100% | 7 | 7
| 效益指标 （40分） | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用
| 效益指标 （40分） | 满意度指标 | 署内业务人员对培训满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10
| 总分 | [5 empty] | 99 | —