深圳市大鹏新区统战和社会建设局2021年度残疾人就业工作经费预算绩效部门评价报告

项目名称：残疾人就业工作经费

评价单位：深圳市大鹏新区统战和社会建设局

目录

一、基本情况	- 1 -

（一）项目概况	- 1 -

1.项目背景	- 1 -

2.项目内容及实施情况	- 2 -

3.项目管理及监督情况	- 4 -

4.预算安排和执行情况	- 6 -

（二）项目绩效目标	- 6 -

二、绩效评价工作开展过程	- 7 -

（一）绩效评价的目的、对象和范围	- 7 -

1.评价目的	- 7 -

2.评价对象和范围	- 7 -

（二）绩效评价的原则、指标体系、方法和标准	- 8 -

1.评价的原则、方法和标准	- 8 -

2.评价方法	- 8 -

3.评价指标体系	- 8 -

（三）绩效评价工作过程	- 9 -

1.评价准备阶段	- 9 -

2.现场评价阶段	- 9 -

3.报告编制阶段	- 9 -

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）	- 9 -

四、绩效评价指标分析	- 11 -

（一）项目决策情况	- 11 -

1.项目立项	- 11 -

2.绩效目标	- 12 -

3.资金投入	- 12 -

（二）项目过程情况	- 13 -

1.资金管理	- 14 -

2.组织实施	- 15 -

（三）项目产出情况	- 17 -

1.产出数量	- 19 -

2.产出质量	- 20 -

3.产出时效	- 21 -

4.产出成本	- 21 -

（四）项目效益情况	- 21 -

1.实施效益	- 22 -

2.满意度	- 23 -

五、主要经验及做法	- 23 -

（一）落实乡村振兴工作，积极开展对口帮扶	- 23 -

（二）聚焦“无障碍普及”，残疾人出行不断便利	- 24 -

（三）加快“补足短板”，残疾人康复追平差距	- 24 -

（四）致力“技能提升”，残疾人就业明显改观	- 25 -

六、存在的问题及原因分析	- 26 -

（一）提高补贴发放准确度，有效保障残疾人权益	- 26 -

（二）紧抓残疾人培训工作效率，加速提升就业帮扶力度	- 26 -

（三）严格测算明细，确保预算编制科学性	- 26 -

七、有关建议	- 26 -

（一）加强补贴申报审核力度，提升补贴发放准确率	- 27 -

（二）强化监督承接方履约工作	- 27 -

（三）增强预算编制的科学性和可行性	- 27 -

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）精神，强化预算绩效管理主体责任和绩效意识，根据财政部印发的《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《深圳市大鹏新区发展和财政局关于开展2021年绩效评价工作的通知》关于项目支出部门评价工作的相关要求，大鹏新区统战和社会建设局（以下简称“新区统战社建局”）组织绩效评价小组对“残疾人就业工作经费”项目开展部门评价工作，综合评价“残疾人就业工作经费”项目的组织实施、监督管理及产出效果，提高财政资金使用效益。具体情况如下：

# 一、基本情况

## （一）项目概况

### 1.项目背景

国务院为改善残疾人民生，推动残疾人事业与经济社会协调发展，贯彻落实党中央、国务院关于残疾人事业发展的一系列重要部署，全面实施《国务院关于加快推进残疾人小康进程的意见》（国发〔2015〕7号），进一步保障和改善残疾人民生，帮助残疾人和全国人民共建共享全面小康社会，依据《中华人民共和国残疾人保障法》和《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，制定了《“十三五”残疾人保障和发展规划》。

深圳市为推进残疾预防，降低残疾率；塑造残疾人禀赋自长精神，开发残疾人特殊人力资源；为残疾人适配智能产品，促进残疾人功能代偿；完善无障碍环境，创建全国无障碍示范城市。先后印发了《深圳市残疾人参加社会保险试行办法》《深圳市精神病康复者中途宿舍服务办法》《深圳市扶持残疾人就业办法》《深圳市残疾人托养服务办法》《深圳市残疾人辅助性就业服务办法》《深圳市精神卫生综合管理试点工作方案》《深圳市残疾人辅助器具服务管理办法》《深圳市残疾人特殊困难救助办法》《深圳市残疾人精准康复服务行动实施方案》《深圳市残疾少年儿童康复救助服务办法》和《深圳市精神残疾人服药管理和补贴工作实施方案》等各类办法及实施方案。

大鹏新区为贯彻落实市委、市政府《关于促进残疾人事业发展的意见》（深发〔2009〕6号）和市残联《关于进一步加强残疾人体育工作的意见》（深残联发〔2009〕5号）文件精神，调动新区残疾人参加文化、体育、艺术活动的积极性和创造性，促进新区残疾人文体事业发展，制定《大鹏新区残疾人体育运动奖励暂行办法》《大鹏新区残疾人文化艺术奖励暂行办法》和《大鹏新区残疾人文体代表队补贴暂行办法》。

新区统战社建局根据以上政策要求和“负责社会救助、残疾人工作”的工作职能，在2021年部门预算中继续申报“残疾人就业工作经费”项目。

### 2.项目内容及实施情况

2021年，“残疾人就业工作经费”项目内容涉及新区统战社建局直属事业单位社会事务服务中心——新区残联办公室（以下简称“新区残联”）与各办事处具体使用。属于新区统战社建局的实施内容包括：残疾人服务外包、残疾人就业工作、残疾人康复工作、东西部扶贫工作、组织宣传和权益保障；属于各办事处的实施内容包括：节假日慰问金发放、文体活动经费、盲人按摩服务经费。

具体实施内容情况见表1-1：

| 表1-1残疾人就业工作经费项目实际实施内容 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 工作分类 | 主要内容 |
| 新区残联 | 残疾人服务外包项目 | 残疾少年儿童家属喘息服务项目 |
|  |  | 健身示范点运营经费 |
|  |  | 精神残疾人家属援助综合服务项目经费 |
|  |  | 职康中心社工服务费 |
|  | 残疾人就业工作 | 残疾人辅助性就业津贴 |
|  |  | 残疾人就业培训 |
|  |  | 残疾人托养服务护理补贴 |
|  |  | 企业为在岗残疾人购买社保补贴 |
|  |  | 一级伤残未就业未享受低保残疾人社保补贴 |
|  | 残疾人康复工作 | 残疾少年儿童康复救助服务补贴 |
|  |  | 精神残疾人免费服药项目经费 |
|  |  | 精神残疾人住院经费 |
|  |  | 居家精准康复项目经费 |
|  |  | 深圳市残疾人特殊困难救济补助 |
|  |  | 职康中心康复治疗服务费 |
|  | 组织宣传及权益保障 | 参加市级协会文体活动经费 |
|  |  | 残疾人辅助器具服务 |
|  |  | 残疾人其他慰问 |
|  |  | 居家无障碍改造 |
|  |  | 全国助残日和国际助残日活动经费 |
|  |  | 无障碍工作经费 |
|  |  | 职康中心户外拓展费用 |
|  | 东西部扶贫工作 | 东西部扶贫工作经费 |
| 葵涌办事处 | 组织宣传及权益保障 | 节日慰问金； 文体活动经费； 盲人按摩师服务经费。 |
| 大鹏办事处 |  |  |
| 南澳办事处 |  |  |

### 3.项目管理及监督情况

根据《深圳市残疾人联合会 深圳市财政委员会 深圳市人力资源和社会保障局 关于印发<深圳市残疾人就业保障金征收使用管理办法>的通知》规定，残保金纳入一般公共预算统筹安排，该笔经费在新区的使用项目是残疾人就业工作经费和办事处节日慰问、文体活动及盲人按摩经费。资金的使用范围、资金的使用程序、项目管理程序及相关纪律均按照制度执行，组织管理规范。

新区残联与办事处履行以下职责:

（1）根据新区在册残疾人的年龄、类别、残疾等级等有关情况，向新区发展和财政局报送残疾人就业工作经费的年度预算草案和年度财务报告;

（2）负责制定残疾人就业工作经费项目申报、受理、审核、拨付等工作程序;

（3）审核、汇总企业（单位）和个人申请各类补贴和慰问金等时提供的各种书面资料，并向新区发展和财政局提出资金用款计划。经新区发展和财政局批准后，按规定程序向企业(单位)和个人支付各类补贴、慰问金;

（4）每年度就残疾人就业工作经费使用情况、项目实施效果进行评估、检查、公开，形成书面材料报市残疾人联合会备案；

（5）加强审核流程和日常检查管理，有效甄别享受补贴政策人员、单位的真实性，防止出现造假行为，自觉接受纪律检查工作委员会的检查和社会的监督；

（6）各办事处按照新区残联制定的标准发放残疾人节日（春节、全国助残日、中秋节）慰问经费。

新区发展和财政局应履行以下职责:

（1）审核新区统战社建局报送的残疾人就业工作经费的年度预算草案和年度财务报告;

（2）负责残疾人就业工作经费的核算;

（3）对残疾人就业工作经费使用情况进行检查、评价。

纪律检查工作委员会应履行以下职责:

定期对残疾人就业工作经费管理使用情况进行检查。

### 4.预算安排和执行情况

新区统战社建局“残疾人就业工作经费”项目年初预算616.04万元，年中调整后预算为722.95万元，实际执行722.84万元。见图1-1：

新区各办事处“残疾人就业工作经费”项目年初预算（合计）285.96万元，年中未进行调整，实际执行（合计）250.40万元。

## （二）项目绩效目标

根据大鹏新区发展和财政局批复的新区统战社建局2021年度项目绩效目标申报表，其中本项目的绩效目标为：通过残疾人就业工作经费的投入，开展职康中心社工服务、康复治疗服务、无障碍督导、东西部扶贫、残疾人慰问补助以及残疾人就业工作等，有效提升新区残疾人服务的工作质量，完成各类服务的实施和补贴的发放，有效提升大鹏新区户籍持证残疾人就业水平，减轻残疾人家庭康复费用负担，改善残疾人生活状况，增进残疾人生活福祉，实现服务对象整体满意度90%。

# 二、绩效评价工作开展过程

## （一）绩效评价的目的、对象和范围

### 1.评价目的

本次绩效评价以新区统战社建局填报完成的《2021年度财政项目支出绩效自评表》中“残疾人就业工作经费”项目内容为基础，旨在实现以下目的：一是深入了解2021年度“残疾人就业工作经费”项目实施情况，对项目的实际产出和取得的效益情况进行分析，形成具体评价结论；二是发现项目实施中存在的问题，为优化“残疾人就业工作经费”发放工作提供相关建议，进一步提高补贴发放工作开展有效性；三是总结形成“残疾人就业工作经费”项目绩效评价的规范程序、方法及指标体系，推动“残疾人就业工作经费”项目绩效评价工作的规范化、制度化。

### 2.评价对象和范围

本次绩效评价对象为2021年度“残疾人就业工作经费”项目，预算资金总计为1,008.91万元（其中新区残联722.95万元、各办事处285.96万元），资金使用部门为新区残联和各办事处，资金主管部门为大鹏新区统战和社会建设局。评价时间范围为整个2021年度，业务范围为残疾人服务外包、残疾人就业工作、残疾人康复工作、东西部扶贫工作、组织宣传及权益保障；属于各办事处的实施内容包括：节日慰问金发放、文体活动经费、盲人按摩服务经费。

## （二）绩效评价的原则、指标体系、方法和标准

### 1.评价的原则、方法和标准

评价原则：

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

### 2.评价方法

评价小组将结合“残疾人就业工作经费”项目实施内容设置科学的评价指标，通过参考相关文献、咨询专业人士等方式合理确定指标权重，依据上级政策文件标准、计划标准和内部管理标准等材料确定恰当的评价标准，结合实地调研、凭证查阅、资料分析、经办人员访谈等方法对各项指标完成情况进行评估打分，形成最终评价结果。

### 3.评价指标体系

评价小组根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《深圳市市级项目支出绩效评价工作规程》（深财绩〔2020〕14号）提供的《项目支出绩效评价指标体系框架》，结合“残疾人就业工作经费”项目工作内容和年初设定的绩效目标，围绕“政策、业务、资金”等主线，从项目决策情况、项目过程情况、项目产出情况、项目效益情况四个方面，设计了《残疾人就业工作经费项目绩效评价指标体系》。

## （三）绩效评价工作过程

### 1.评价准备阶段

评价小组通过内部沟通确定评价对象、评价时间、评价范围及评价目的，了解项目基本情况，设计资料清单并收集项目相关资料，初步设计绩效评价指标体系和相关工作底稿。

### 2.现场评价阶段

评价小组通过实施调研和访谈，与项目经办人员和管理人员进行沟通，了解项目决策、实施、管理及绩效情况；通过收集、查阅相关项目资料，检查项目管理情况；通过调查问卷，了解受众对项目实施结果的反馈情况。从项目决策、项目过程、项目产出与项目效益四个维度对项目情况进行综合分析，填写评价底稿，形成初步评价结论。

### 3.报告编制阶段

评价小组根据对项目的初步评价，总结项目实施成效和主要做法，评估分析项目实施中存在问题，并提出有针对性的改进建议，撰写评价报告初稿，与新区残联工作人员进行沟通讨论，根据反馈意见进行修改完善后形成绩效评价报告终稿。

# 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

评价小组根据2021年度新区统战社建局“残疾人就业工作经费”项目绩效评价指标体系和评分标准，结合“残疾人就业工作经费”项目的实施情况和管理工作考察实际情况，对2021年“残疾人就业工作经费”项目开展部门评价，最终评分结果为97.00分，评价等级为“优”，具体得分情况见表3-1。

| 表3-1残疾人就业工作经费部门评价得分情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 权重 | 得分 | 得分率 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| A决策 | 15 | 14 | 93.33% | A1项目立项 | 5.00 | 5.00 | 100.00% |
|  |  |  |  | A2绩效目标 | 5.00 | 5.00 | 100.00% |
|  |  |  |  | A3资金投入 | 5.00 | 4.00 | 80.00% |
| B过程 | 25 | 24 | 96.00% | B1资金管理 | 11.00 | 10.00 | 90.90% |
|  |  |  |  | B2组织实施 | 14.00 | 14.00 | 100.00% |
| C产出 | 40 | 39.00 | 97.50% | C1产出数量 | 18.00 | 18.00 | 100.00% |
|  |  |  |  | C2产出质量 | 14.00 | 13.50 | 96.43% |
|  |  |  |  | C3产出时效 | 6.00 | 5.50 | 91.67% |
|  |  |  |  | C4产出成本 | 7.00 | 7.00 | 100.00% |
| D效益 | 20 | 20.00 | 100% | D1项目效益 | 10.00 | 10.00 | 100.00% |
|  |  |  |  | D2项目满意度 | 5.00 | 5.00 | 100.00% |
| 合计 |  |  |  |  | 100.00 | 97.00 | 97.00% |
| 根据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号），绩效评价等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

项目决策情况主要从项目立项、绩效目标以及资金投入三个方面进行评价分析。新区统战社建局在项目决策方面，分值15分，得分14分，得分率93.33%。各级指标分值及得分如4-1表所示：

| 表4-1：项目决策类指标评分结果汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 评价情况 | 评价得分 |
| A1项目立项 |  | 5.00 |  | 5.00 |
|  | A1.1立项依据充分性 | 3.00 | 充分 | 3.00 |
|  | A1.2立项程序规范性 | 2.00 | 规范 | 2.00 |
| A2绩效目标 |  | 5.00 |  | 5.00 |
|  | A2.1绩效目标合理性 | 2.00 | 合理 | 2.00 |
|  | A2.2绩效指标明确性 | 3.00. | 明确 | 3.00 |
| A3资金投入 |  | 5.00 |  | 4.00 |
|  | A3.1预算编制科学性 | 3.00 | 部分不科学 | 2.00 |
|  | A3.2资金分配合理性 | 2.00 | 合理 | 2.00 |
| 小计 |  | 15.00 |  | 14.00 |

### 1.项目立项

“项目立项”主要从立项依据充分性以及立项程序规范性两个维度进行考核分析，新区统战社建局依据深圳市印发的《深圳市残疾人参加社会保险试行办法》《深圳市精神病康复者中途宿舍服务办法》《深圳市扶持残疾人就业办法》《深圳市残疾人托养服务办法》《深圳市残疾人辅助性就业服务办法》《深圳市精神卫生综合管理试点工作方案》《深圳市残疾人辅助器具服务管理办法》《深圳市残疾人特殊困难救助办法》《深圳市残疾人精准康复服务行动实施方案》《深圳市残疾少年儿童康复救助服务办法》《深圳市精神残疾人服药管理和补贴工作实施方案》等制度文件和实施方案，以及大鹏新区印发的《大鹏新区残疾人体育运动奖励暂行办法》《大鹏新区残疾人文化艺术奖励暂行办法》和《大鹏新区残疾人文体代表队补贴暂行办法》三文合一等政策文件对“残疾人就业经费”项目进行申报，与新区统战社建局职能“负责社会救助、残疾人工作”相匹配且属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。

根据评分标准，此项指标得5分。

### 2.绩效目标

“绩效目标”主要从绩效目标合理性以及绩效指标明确性两个维度进行考核分析，新区统战社建局于2020年末依据新区发布的2021年绩效工作文件，对“残疾人就业工作经费”项目进行申报并填制《2021年残疾人就业工作经费项目绩效目标申报表》，评价小组对“残疾人就业工作经费”项目的《目标申报表》以及《绩效自评表》进行查阅，项目绩效指标和目标值清晰明确、细化量化且可衡量。

根据评分标准，此项指标得5分。

### 3.资金投入

2021年“残疾人就业工作经费”项目预算资金量与项目内容、工作任务整体匹配，经费测算过程清晰合理，且有详细的测算明细，但在年初预算额度测算方面依据不够充分，明细项目预算测算准确性有待进一步提高。如“残疾少年儿童家属喘息服务项目”年初预算13.00万元，预算执行数为6.20万元，根据“大鹏新区统战和社会建设局2021年部门预算项目明细表二上（定稿）”测算明细中该事项测算不充分，未对事项具体实施细节进行说明分解。因此在预算编制科学性方面，按评分标准扣1分。

2021年“残疾人就业工作经费”项目资金在残疾人服务外包、残疾人康复工作、残疾人就业工作、东西部扶贫工作以及组织宣传和权益保障共5类工作方面进行了合理分配，与新区统战社建局2021年“残疾人就业工作经费”涉及主要补贴类型和工作事项完全相符，均有明确分配依据。

根据评分标准，此项指标得4分。

## （二）项目过程情况

项目过程情况指标主要从资金管理以及组织实施两个方面进行评价分析。2021年，新区统战社建局在项目过程方面，分值25分，得分24分，得分率96.00%。各级指标分值及得分如4-2表所示：

| 表4-2：项目过程指标评分结果汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 评价情况 | 评价得分 |
| B1资金管理 |  | 11.00 |  | 10.00 |
|  | B1.1资金到位率 | 1.00 | 100.00% | 1.00 |
|  | B1.2预算执行率 | 1.00 | 100.00% | 1.00 |
|  | B1.3预算调整率 | 1.00 | 预算调整率为17.35% | 0.00 |
|  | B1.4资金使用合规性 | 4.00 | 合规 | 4.00 |
|  | B1.5财务制度健全性 | 4.00 | 健全 | 4.00 |
| B2组织实施 |  | 14.00 |  | 14.00 |
|  | B2.1机构设置、人员配备及职责分工合理性 | 3.00 | 合理 | 3.00 |
|  | B2.2管理制度和工作方案健全性 | 3.00 | 健全 | 3.00 |
|  | B2.3项目实施方确定规范性 | 2.00 | 规范 | 2.00 |
|  | B2.4项目组织实施有效性 | 4.00 | 有效 | 4.00 |
|  | B2.5项目监督检查有效性 | 2.00 | 有效 | 2.00 |
| 小计 |  | 25.00 |  | 24.00 |

### 1.资金管理

根据《深圳市大鹏新区发展和财政局关于批复深圳市大鹏新区统战和社会建设局2021年部门预算的通知》（深鹏发财〔2021〕163-4号），新区统战社建局2021年度“残疾人就业工作经费”项目年初预算资金为616.04万元，年中调整后预算为722.95万元，2021年实际下达到位的资金为722.95万元，2021年度“残疾人就业工作经费”项目资金到位率100%，预算调整率17.35%（大于评分标准10%，扣1.00分），预算执行率100%，故按照评分标准资金到位率、预算执行率、预算调整率得2.00分。

2021年度“残疾人就业工作经费”项目管理和使用严格按照国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法的相关规定，项目预算调整调剂、资金使用拨付严格按规定履行相关审批程序，有完整的审批痕迹和相关材料佐证，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。因此，在资金使用合规性方面，按照评分标准不扣分。

新区统战社建局在财务内控制度方面，目前已制定了《大鹏新区统战和社会建设局制度汇编》，包含财务管理规定、固定资产和办公物品管理办法、采购管理规定等。财务管理制度中，对专项资金的支出管理、费用报销的材料及程序、财务监督和账务管理均有详细规定，各项财务制度健全覆盖所有风险点。

根据评分标准，此项指标得10分。

### 2.组织实施

新区统战社建局相关补贴的发放流程主要是依据相关政策规定，不同类型补贴对应的依据如下表：

| 表4-3补贴对应政策依据 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 明细项目 | 政策依据 | 审核制度 |
| 1 | 居家安养护理补贴 | 《深圳市残疾人托养服务办法》 | 有规定相应受理和审核机构 |
| 2 | 特殊困难救助补贴 | 《深圳市残疾人特殊困难救助办法》 | 有规定相应受理和审核机构 |
| 3 | 辅助性就业补贴 | 《深圳市残疾人辅助性就业服务办法》 | 有规定相应受理和审核机构 |
| 4 | 在岗残疾人养老保险和医疗保险补贴 | 《深圳市扶持残疾人就业办法》 | 有规定相应受理和审核机构 |
| 5 | 一级伤残未就业未享受低保残疾人养老保险和医疗保险补贴 | 《深圳市残疾人参加社会保险试行办法》 | 有规定相应受理和审核机构 |
| 6 | 残疾少年儿童康复救助补贴 | 《关于印发<深圳市残疾少年儿童康复救助服务办法>的通知》 《关于优化我市残疾少年儿童康复救助政策的通知》 | 有规定相应受理和审核机构 |
| 7 | 精神残疾人住院经费 | 关于印发《深圳市精神病康复者中途宿舍服务办法》的通知 《广东省第三荣军医院关于调整住院收费标准函》20191210 | 有规定相应受理和审核机构 |
| 8 | 精神残疾人服药补助 | 《关于印发<深圳市精神残疾人服药管理和补贴工作实施方案>的通知》 | 有规定相应受理和审核机构 |

在组织机制和人员队伍健全性方面，新区在补贴发放过程中，形成了“社区受理初审-街道初核公示-新区残联复审公示发放”三级工作机制。虽然上述政策文件没有明确各项补贴发放的牵头责任部门，但是新区残联负责全区“残疾人就业工作经费”的受理、审核、发放工作，实际上发挥对“残疾人就业工作经费”项目的统筹管理作用。因此，按评分标准不扣分。

在管理制度和工作方案方面，补贴申报渠道明确、申报程序清晰。各补贴审核均有明确的管理制度，对于补贴审核机构和审核责任作了明确规定。相关补贴政策的业务咨询均可在“广东政务服务网”网站上查找联系方式联系进行，提供了有效的沟通和答疑渠道。因此，按照评分标准不扣分。

新区统战社建局根据《大鹏新区统战和社会建设局制度汇编》通过公开招标、三方询价等方式确定第三方服务机构协助开展工作。

结合已开展的工作内容，从管理制度健全性以及制度执行有效性两个维度进行考核分析，在机构设置、人员配备及职责分工合理性、管理制度和工作方案健全性、项目实施方确定规范性、项目组织实施有效性、项目监督检查有效性方面均严格遵照部门制度、政策要求执行。

根据评分标准，此项指标得14分。

## （三）项目产出情况

本指标主要从产出数量、产出质量以及产出时效三个方面进行评价分析。2021年，新区统战社建局在项目产出方面分值45，得分44分，得分率97.78%，各级指标分值及得分如4-4表所示：

| 表4-4：项目产出指标评分结果汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 评价情况 | 评价得分 |
| C1产出数量 |  | 18.00 |  | 18.00 |
|  | C1.1残疾人文体活动场次 | 2.00 | 13场 | 2.00 |
|  | C1.2关于残疾人指导及培训开展次数 | 2.00 | 10场 | 2.00 |
|  | C1.3针对残疾人开展心理讲座次数 | 1.00 | 3场 | 1.00 |
|  | C1.4职康中心相关人员配置数量 | 2.00 | 4人 | 2.00 |
|  | C1.5新区各类残疾人补贴、补助及慰问金应补尽补率 | 4.00 | 100% | 4.00 |
|  | C1.6无障碍工作督导次数 | 1.00 | 8次 | 1.00 |
|  | C1.7残疾人康复服务完成率 | 2.00 | 100% | 2.00 |
|  | C1.8居家无障碍改造家庭户数 | 2.00 | 9户 | 2.00 |
|  | C1.9残疾人辅助性器具配置数 | 2.00 | 完成28辆机动轮椅车维修，完成采购86台手机，并已全部发放给残疾人，完成率100% | 2.00 |
| C2产出质量 |  | 14.00 |  | 13.50 |
|  | C2.1新区各类残疾人补贴、补助及慰问金发放准确率 | 3.50 | 共支付1606条，支付失败52条，成功支付1554条，发放准确率为96.76% | 3.00 |
|  | C2.2居家无障碍改造验收合格率 | 3.50 | 100% | 3.50 |
|  | C2.3外聘社工、服务人员考核通过率 | 3.50 | 100% | 3.50 |
|  | C2.4无障碍督导工作验收合格率 | 3.50 | 100% | 3.50 |
| C3产出时效 |  | 6.00 |  | 5.50 |
|  | C3.1新区各类残疾人补贴、补助及慰问金发放及时率 | 2.00 | 100% | 2.00 |
|  | C3.2残疾人辅助器具采购验收及时性 | 2.00 | 100% | 2.00 |
|  | C3.3残疾人健身、就业、无障碍督导等培训及时性 | 2.00 | 大鹏新区对口巴马瑶族自治县残疾人居家就业云客服培训因疫情无法及时开展 | 1.50 |
| C4产出成本 |  | 7.00 |  | 7.00 |
|  | C4.1新区各类残疾人补贴、补助及慰问金发放标准 | 7.00 | 严格按照标准发放 | 7.00 |
| 小计 |  | 45.00 |  | 44.00 |

### 1.产出数量

（1）残疾人康复工作

新区残联持续提升康复服务水平，落实好残疾少年儿童康复救助政策，开展0-18周岁残疾少年儿童康复救助服务139人次，补贴金额达221.18万元。为辖区86名残疾人申请辅助器具并做好相关辅具评估，共完成采购86台手机，28辆机动轮椅车维修，拨付辅具经费24.30万元。为128名精神残疾人发放免费精神药物，拨付精神残疾人服药补贴经费40.97万元，分别安排17名重度精神残疾人入住广东省第三荣军医院和5名精神残疾人入住深圳市宝安区利民复康中心。完成康复者个性化训练12个，完成日常康复训练864次，完成入户及辅助训练24个，完成康复知识讲座12场。多形式开展疗愈、心理辅导等人性化康复服务。组织办事处残联积极开展“全国残疾预防日”系列宣传活动，扩大残疾人康复知晓度和影响力。

（2）残疾人就业工作

一是持续实施扶持就业政策，促进残疾人就业。利用新区旅游、酒店等优势产业引导残疾人创业就业。听力残障人士赵云鹏创办花筑·悠山美地精品民宿，背倚果园，面朝大海，风景优美，经过多年经营，已形成个人品牌。近两年，新区残联利用新区统战社建局大部制优势，联合就业部门，积极协调佳兆业万豪、禾田居曼湾等酒店，累计为10余名残疾人提供就业岗位。二是授之以渔，开展技能培训。组织20名残疾人参与视频制作培训，培养残疾人自媒体就业能力。组织11名残疾人参加2021年深圳市“就业助残”招聘会活动，为残疾人提供更多就业可能。

（3）组织宣传及权益保障工作

一是建立残疾人志愿服务队。组织残疾人志愿者开展环保清洁、交通劝导、法律宣传等服务1300多人次，鼓励残疾人融入社会、奉献社会，彰显自身价值，其中一人荣获“大鹏十年志愿先锋个人”荣誉称号。二是组织参与多项文体活动。举办2021年大鹏新区庆祝第三十一次“全国助残日”文艺汇演，组织近50名残疾人参加文艺演出，展现残疾人自强不息的风采。积极组织残疾人参加广东省第九届残疾人美术作品大赛、深圳市第十一届“鹏康杯”足球赛、第六届残疾人飞镖交流赛、深圳市第十一届精神残疾人运动会、第十届残疾人门球友谊赛、2021年智力残疾人特奥运动会、深圳市第六届残疾人运动会，取得优异成绩。

### 2.产出质量

“产出质量”主要考核质量达标情况，评价小组通过查看项目履约验收文件，居家无障碍改造验收合格、外聘社工、服务人员考核合格、无障碍督导工作验收合格，通过支付令分析，补贴发放共支付1606条，支付失败52条，成功支付1554条，发放准确率为96.76%，扣0.5分。

根据评分标准，此项指标得13.50分。

### 3.产出时效

“产出时效”主要考核完成及时性，评价小组根据验收报告与采购合同核对，残疾人辅助器具采购验收及时，发现大鹏新区对口巴马瑶族自治县残疾人居家就业云客服培训疫情无法及时开展，此处扣0.5分。

通过比对政策要求与支付令发放时间，新区各类残疾人补贴、补助及慰问金发放及时。

根据评分标准，此项指标得6.5分。

### 4.产出成本

“产出成本”主要考核成本控制情况，评价小组根据政策要求标准核对申请文件和支付令，新区各类残疾人补贴、补助及慰问金发放均按照政策要求执行。

根据评分标准，此项指标得7.00分。

## （四）项目效益情况

项目效益主要从实施效益及满意度进行评价分析。此项满分15.00分，得分15.00分，得分率100.00%。各级指标分值及得分如表4-5所示：

| 表4-5：项目效益指标评分结果汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 评价情况 | 评价得分 |
| D1项目效益 |  | 10.00 |  | 10.00 |
|  | D1.1新区残疾人康复服务覆盖率 | 5.00 | 95% | 5.00 |
|  | D1.2有效解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难 | 5.00 | 有效解决 | 5.00 |
| D2项目满意度 |  | 5.00 |  | 5.00 |
|  | D2.1残疾人家属满意度 | 2.00 |  | 2.00 |
|  | D2.2残疾人本人满意度 | 3.00 |  | 3.00 |
| 小计 |  | 15.00 |  | 15.00 |

### 1.实施效益

新区统战社建局组织精心组织、谋划，通过认真实施项目，新区残疾人康复水平有所加强，残疾儿童康复服务参与率、巩固率有所提高，残疾人机动轮椅车车主出行和居家生活日渐便利，残疾人享有公共文化服务水平有所提升，接受短视频培训的残疾人受教育水平和生活生产能力不断增强，着力改善了残疾人生活状况，提高了残疾人融入社会生活的能力，残疾人社会适应能力得到显著变化，关心、理解、支持残疾人的社会氛围得到明显提高。尤其是康复项目实施成效明显，提高了新区残疾人康复服务能力、起到“康复一人，欢乐一家”的效果，增强新区残疾人生活自理能力，改善了残疾人生产生活和生存状况，从而减轻了残疾人家庭经济负担，促进了全省残疾人回归、融入主流社会，更好地实现人生价值。该指标完成率100%。

根据评分标准，此项指标得10.00分。

### 2.满意度

项目实施过程中，通过开展大鹏新区残疾人工作满意度民意调查，实际采取有效填写人次462人，其中残疾人本人为187人，残疾人家属275人。服务对象满意度94.19%。

根据评分标准，此项指标得5.00分。

# 五、主要经验及做法

## （一）落实乡村振兴工作，积极开展对口帮扶

一是广泛进行慰问帮扶。慰问帮扶巴马智力精神残疾女童55人、困难残疾党员32人，每人发放慰问金800元；慰问帮扶8名在深就业残疾人，每人发放慰问金1000元。二是开展就业培训帮扶。邀请“全国自强模范”张莹莹赴巴马开展残疾人居家云客服培训，共计11名巴马籍残疾人参加，其中9名学员通过用人单位考核合格后获取上岗资格。三是积极参与消费扶贫。加大资金投入，购买对口帮扶地区农产品4.25万元，用于新区残疾儿童和精神残疾人康复机构慰问。

## （二）聚焦“无障碍普及”，残疾人出行不断便利

坚持以人为本，紧盯无障碍设施推广，切实解决残疾人出行最关注的实际问题。一是大力推动无障碍改造。开展无障碍督导工作，邀请市无障碍环境促进会专家对新区8处场所进行无障碍督查评估工作，并将评测报告发回各责任单位整改落实，推进各部门落实无障碍城区建设各项任务。二是严格开展验收工作。参与新建坝光水生态公园和恒科路等项目的验收工作，切实落实新建设施严格执行无障碍相关标准规范要求。

## （三）加快“补足短板”，残疾人康复追平差距

坚持对标高标准、严要求，积极统筹本地优势资源，不断完善残疾人康复服务体系，“人人享有康复服务”目标基本实现。一是紧抓二院优势，助力康复上门。联合深圳市第二人民医院和大鹏新区医疗健康集团开展肢体残疾人社区康复服务，将残疾人康复服务落地在各社康中心，结合残疾人家庭医生制度，为36名残疾人提供门诊式中医治疗手段为主的康复服务，并为有入户需求的残疾人提供上门康复服务。二是丰富服务供给，提升康复质量。2021年，为43名残疾少年儿童发放康复救助补贴221.18万元；完成9户残疾人居家无障碍改造评估工作，实现居家环境无障碍改造应改尽改；为71名残疾人适配A目录辅具75件，为8名残疾人提供B目录咨询转介服务。为17名重度精神残疾人提供住院治疗服务，为5名精神残疾人康复者提供中途宿舍服务，为128名精神残疾人提供免费服药服务。

## （四）致力“技能提升”，残疾人就业明显改观

坚持把就业摆在突出位置，积极帮助残疾人通过生产劳动过上更好更有尊严的生活。一是因势利导，推动本地就业。利用新区旅游、酒店等优势产业引导残疾人创业就业。听力残障人士赵云鹏创办花筑·悠山美地精品民宿，背倚果园，面朝大海，风景优美，经过多年经营，已形成个人品牌。近两年，新区残联利用统战社建局大部制优势，联合就业部门，积极协调佳兆业万豪、禾田居曼湾等酒店，累计为10余名残疾人提供就业岗位。二是授之以渔，开展技能培训。组织20名残疾人参与视频制作培训，培养残疾人自媒体就业能力。组织11名残疾人参加2021年深圳市“就业助残”招聘会活动，为残疾人提供更多就业可能。

（五）促进“文体康健”，残疾人文娱丰富多彩

坚持激发残疾人自强不息精神，广泛动员残疾人参加各项文化体育活动，满足残疾人日益强烈的精神文化生活需要，促进残疾人融入社会。一是建立残疾人志愿服务队。组织残疾人志愿者开展环保清洁、交通劝导、法律宣传等服务1300多人次，鼓励残疾人融入社会、奉献社会，彰显自身价值，其中一人荣获“大鹏十年志愿先锋个人”荣誉称号。二是组织参与多项文体活动。举办2021年大鹏新区庆祝第三十一次“全国助残日”文艺汇演，组织近50名残疾人参加文艺演出，展现残疾人自强不息的风采。积极组织残疾人参加广东省第九届残疾人美术作品大赛、深圳市第六届残疾人运动会、深圳市第十一届“鹏康杯”足球赛、第六届残疾人飞镖交流赛、深圳市第十一届精神残疾人运动会、第十届残疾人门球友谊赛、2021年智力残疾人特奥运动会，取得优异成绩。

# 六、存在的问题及原因分析

## （一）提高补贴发放准确度，有效保障残疾人权益

通过对补贴发放数据的分析，发现2021年度“残疾人就业工作经费”项目相关补贴发放1,606条，其中一次性成功支付1,554条，支付失败52条，导致重新支付，发放准确率为96.76%。以上52条支付失败原因涉及账号、户名以及跨省跨行转账等因素，后期需要加强账号信息核对，保障补贴发放一次性成功支付。

## （二）紧抓残疾人培训工作效率，加速提升就业帮扶力度

评价小组通过查阅相关资料发现，对于巴马瑶族自治县残疾人居家就业云客服培训时间未能依照合同约定于2021年6月22日至2021年7月21日开展，经了解得知未能按时开展的原因为新冠肺炎疫情影响，经三方协商一致同意，2021年大鹏新区对口巴马瑶族自治县残疾人居家就业云客服培训时间顺延至2021年9月9日至10月10日。

## （三）严格测算明细，确保预算编制科学性

根据“大鹏新区统战和社会建设局2021年部门预算项目明细表二上（定稿）”测算明细中，“残疾少年儿童家属喘息服务项目”测算不充分，在测算明细中未对事项具体实施细节进行说明分解资金的使用具体去向。

# 七、有关建议

## （一）加强补贴申报审核力度，提升补贴发放准确率

评价小组建议对补贴发放事项进行事前、事中、事后监管，新区统战社建局可采取数据核查与实地抽查相结合等方式，对各办事处“残疾人就业工作经费”进行指导监督，及时对补贴申报进行公示。

## （二）强化承接方履约监督工作

目前已全面进入疫情常态化，对于各项工作开展，需考虑到疫情影响的因素，采购第三方服务时，预先约定疫情发生的情形，避免履约工作的推迟。

## （三）增强预算编制的科学性和可行性

评价小组建议参考上年度预算执行情况、相关支出绩效评价结果和本年度的收支预测，按照规定程序多方征求意见。项目申报前期要进行充分的调查研究，严格论证项目实施的充分性和必要性，合理测算所需财政资金的多少；必须有足够的测算依据，准确评估财政资金投入使用的效益，提高预算编制的科学性。