## Sheet1
2021年居家适老化改造经费自评表（政府性基金）
项目名称 | 居家适老化改造经费 |  |  |  | 项目金额 | 413500
主管部门 | 深圳市大鹏新区统战和社会建设局 |  |  |  | 实施单位 | 深圳市大鹏新区统战和社会建设局
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 263500 | 413500 | 413500 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | — |  | —
| 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
| 其他资金 |  | 263500 | 413500 | 413500 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | *实际完成情况
| 结合大鹏新区实际，为新区失能、高龄居家养老的老年人提供住房安全性和无障碍设施等方面改造，配备智慧化物联感知设备及康复辅具，推进老年人家庭宜居环境建设，提升老年人生活品质。本年度拟完成20户居家适老化改造。 |  |  |  | 本年度已完成27户居家适老化改造。共涉及本项目与“社会服务重点工作经费-养老服务工作经费”2.1577万元、“居家和社区养老服务改革试点补助资金”26.35万元（其中17.7195万元为支付2020年居家适老化改造尾款不纳入2021年绩效自评与考核当中、8.6305万元为支付2021年居家适老化改造首付款），即本年居家适老化改造共支出25.7882万元。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | *实际完成值 | *分值 | *得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 居家适老化改造数量 | ≥20户 | 27户 | 12.5 | 12.5
| 产出指标 （50分） | 质量指标 | 居家适老化改造验收合格率 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5
| 产出指标 （50分） | 时效指标 | 居家适老化改造完成时间 | 2021年12月前 | 2021年9月底 | 12.5 | 12.5
| 产出指标 （50分） | 成本指标 | 居家适老化改造标准 | ≤10000元/户 | ≤10000元/户 | 12.5 | 12.5
| 效益指标 （40分） | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | — | — | —
| 效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 居家适老化改造对象居家生活质量 | 有所提升 | 100% | 30 | 30
| 效益指标 （40分） | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | — | — | —
| 效益指标 （40分） | 满意度指标 | 适老化改造服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 100 | —