大鹏办事处社区党群服务中心区级配套

运营经费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

深圳市大鹏新区大鹏办事处是深圳市大鹏新区管委会的派出机构，贯彻执行国家法律、法规、规章和市政府、新区管委会的决定、指示，完成市、新区部署的各项任务；负责维护社会稳定和社会治安综合治理工作，开展人民调解和治安保卫工作；参与新建、改建居住区的公共建筑、市政设施配套项目的验收工作，协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行监督管理；负责城市管理工作和城管综合执法工作；做好“三防”（防汛、防旱、防风）和抗灾救灾工作；负责劳动管理和安全生产监督工作；开展拥军优属和拥政爱民等各项民政工作，做好人民武装工作；承办新区管委会交办的其他事项。

为提高社区建设质量，提高人民群众幸福感和获得感，依据《中共深圳市委深圳市人民政府关于加强社会建设的决定》《深圳市社区服务“十二五”规划》《深圳市社区党群服务中心政府购买项目服务标准》《大鹏新区推进社区党群服务中心运营改革实施方案》等文件要求，深圳市社区公共服务项目可由社区服务中心向具备相关资质的社会组织购买。

- 项目内容

- 大鹏办事处社区党群服务中心区级配套运营经费项目包括B包社区儿童青少年项目和社区家庭服务和C包社区妇女服务、社区发展和特色服务，服务承接机构分别为深圳市龙华区启明星社工服务中心和深圳市新现代社工服务中心。项目内容简介如下：

- 社区儿童青少年项目和社区家庭服务

- 为满足社区儿童青少年安全认知意识培育、丰富社会支持网络结构和特殊儿童青少年群体关爱支持等需求，采用社会生态系统理论、社区营造理论等专业社会工作理论，制定并实施青少年特色项目，促进辖区儿童青少年的成长与家庭关系的和谐，构建共建共治共享的社会治理格局。

- 社区妇女服务、社区发展和特色服务

- 以社区妇女为主体，充分调动社区妇女个体、群体与社区间相互的作用，不断促进妇女学习与社区参与，推动发展成为社区骨干，从而不断提升社区发展的影响力，促进社区融合与发展。

- 资金投入和使用情况

依据《大鹏办事处2020年部门预算“二上”方案》及批复，社区党群服务中心区级配套运营经费预算为162.00万元，其中包括社区党群服务中心青少年服务项目（中标价格80.72万），以及社区党群服务中心妇女服务项目（中标价格80.5万）。

2020年3月25日，大鹏办事处与深圳市龙华区启明星社工服务中心签订《大鹏新区大鹏办事处社区党群服务项目服务协议（项目名称：社区儿童青少年项目和社区家庭服务）》，合同期限自2020年4月1日至2021年3月31日，项目金额为80.30万元，分二期支付。第一期费用于2020年3月31日支付28.11万元，2020年4月17日支付32.12万元，合计60.23万元（占总额75%）。

2020年3月25日，大鹏办事处与深圳市新现代社工服务中心签订《大鹏新区大鹏办事处社区党群服务项目服务协议（项目名称：社区妇女服务、社区发展和特色服务）》，合同期限自2020年4月1日至2021年3月31日，项目金额为80.24万元，分二期支付。第一期费用于2020年3月31日支付28.08万元，2020年4月17日支付32.10万元，合计60.18万元（占总额75%）。

- 项目绩效目标

- 材料中未见关于项目绩效目标的设置情况，以下绩效目标由评价方根据年度工作任务目标和往年绩效目标调整设置。

项目绩效目标：以“社区营造”为切入点，系统运用社工专业理论，采用社工专业服务，打造大鹏儿童、青少年、妇女及家庭领域精品服务，不断促进辖区和谐发展，以构建共建共治共享的社会治理格局。

项目绩效指标设置如下表所示：

表1  项目绩效指标一览表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发展妇女志愿者 | ≥30名 |
|  |  | 青少年特色项目 | ≥1个 |
|  |  | 家庭特色项目 | ≥1个 |
|  |  | 形成居民骨干队伍 | ≥1支 |
|  | 质量指标 | 服务妇女占总体妇女人数比例 | ≥20% |
| 效益指标 | 社会效益 | 扩大社工知名度影响力 | 有效扩大 |
|  |  | 促进社区家庭关系和谐 | 有效促进 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | ≥90% |

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过绩效评价，发现存在问题，提出改进建议，推动项目管理单位不断改进工作，提高行政效能和用财水平。同时，将绩效评价结果作为下一年度部门预算安排的重要依据，逐步推进绩效评价结果的应用，促进财政资源合理有效分配，提升财政资金的使用效益。

本次绩效评价范围为2020年大鹏办事处社区党群服务中心区级配套运营经费162.00万元。

（二）绩效评价方法

1.评价原则

本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则，根据项目的特点，采用案卷研究法、现场核查法、问卷调查法、预定目标与实施效果比较法、专家评审法进行评价，对项目资金的使用过程和效果作出全面、准确和客观的评价。

2.评价体系

本次项目评价指标体系由决策（15分）、过程（20分）、产出（35分）、效益（30分）四个一级指标构成，二级指标由项目立项（4分）、绩效目标（7分）、资金投入（4分）、资金管理（12分）、组织实施（8分）、产出数量（20分）、产出质量（5分）、产出时效（5分）、产出成本（5分）、项目效益（30分）组成。

评价计分采取百分制，评价结果为优、良、合格、不合格4个等级。具体分值及等级见下表2：

表2  评价分值与评价等级表

| 评价等级 | 优 | 良 | 合格 | 不合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 100－90分 | 89－80分 | 79－60分 | 60分以下 |

3.评价方法

（1）比较法。是指将通过对绩效目标和实施效果、历史和当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析其绩效目标的实现程度。

（2）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析以评价绩效目标实现程度。

（3）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（4）案卷研究法。针对评价对象设计主管单位自评表，实施单位自评表，组织单位进行绩效自评，并对单位提交的自评材料进行审核和梳理，撰写材料审核意见。

（三）绩效评价工作过程

评价流程分集中培训、单位对接、资料收集、书面评审、现场评价、提交报告六个阶段实施，具体安排如下：

（1）集中培训

为指导资金使用单位配合做好本次评价工作，第三方机构对项目团队人员进行培训，主要包括项目开展要求、流程、重点关注内容等。

（2）单位对接

第三方机构与项目单位对接，了解项目资金情况、实施情况及绩效情况。

（3）资料收集

项目单位进行自评，并将自评材料报给第三方机构。

（4）书面评审

资料收集齐全后，第三方机构对材料进行梳理和审核，并形成书面审核意见。目的在于审查被评单位报送资料的完整性、规范性和内容的真实性，重点考察项目支出的绩效，与现场考察结果形成对照，从中发现差异与问题。

（5）现场评价

为进一步验证材料的真实性和绩效管理及实施情况，第三方机构对项目进行现场核查。

（6）提交报告

根据综合评价结果，撰写并评价分析报告。组织专家组对《绩效评价报告》和评价结果进行终审。

三、综合评价情况及评价结论

依据指标评价体系，经综合分析与评价，项目综合评分为77.75分，等级为“合格”。其中：一级指标由决策（15分）、过程（20分）、产出（35分）、效益（30分），具体指标评分详见附件1。

二级指标得分率见下表3。总体而言，该项资金使用绩效基本符合预期，项目立项、资金投入、资金管理、组织实施、产出时效、产出成立方面情况良好，但绩效目标、产出数量、产出质量、实施效益等方面有待进一步提升。

表3  二级指标得分率

| 二级指标 | 权重（%） | 实际得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目立项（4分） | 4% | 4 | 100% |
| 绩效目标（7分） | 7% | 0 | 0% |
| 资金投入（4分） | 4% | 3 | 75% |
| 资金管理（12分） | 12% | 10.75 | 89.58% |
| 组织实施（8分） | 8% | 7 | 87.5% |
| 产出数量（20分） | 20% | 15 | 75% |
| 产出质量（5分） | 5% | 3 | 60% |
| 产出时效（5分） | 5% | 5 | 100% |
| 产出成本（5分） | 5% | 5 | 100% |
| 项目效益（30分） | 30% | 25 | 83.3% |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

包括立项必要性、依据充分性、程序合规性、投入经济性、预算编制规范性、绩效目标合理性、实施方案可行性等。主要从立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性考察项目决策情况，该项满分15分，得分7分，得分率为47%。三级指标得分情况如下：

（1）立项依据充分性。满分2分，得分2分，得分率为100%。项目依据《中共深圳市委深圳市人民政府关于加强社会建设的决定》《深圳市社区服务“十二五”规划》《深圳市社区党群服务中心政府购买项目服务标准》《大鹏新区推进社区党群服务中心运营改革实施方案》及深圳市大鹏新区统战和社会建设局《关于启动社区党群服务中心服务项目采购工作的函》实施，符合国家法律、法规及社会建设规划。

（2）立项程序规范性。满分2分，得分2分，得分率为100%。项目经大鹏办事处主任办公会议决议实施，形成相关《会议纪要》，立项程序规范。

（3）绩效目标合理性。满分4分，得分0分，得分率为0%。未见社区党群服务中心区级配套运营经费项目设定绩效目标，以上绩效目标由评价方根据项目工作计划总结设置。本项不得分。

（4）绩效指标明确性，满分3分，得分0分，得分率为0%。未见社区党群服务中心区级配套运营经费项目设定绩效目标，以上绩效目标由评价方根据项目工作计划总结设置。本项不得分。

（5）预算编制科学性。满分2分，得分2分，得分率为100%。预算编制依据大鹏新区统战和社会建设局《关于启动社区党群服务中心服务项目采购工作的函》（深鹏社建函〔2017〕1号）建议标准制定。该建议标准为：社工9.3万元/每人每年，行政人员7.6万元/每人每年，每个项目安排不少于2名本地户籍行政人员。预算编制依据充分合理。

（6）资金分配合理性。满分2分，得分1分，得分率为50%。项目资金分配未明确细化到工作人员薪酬、服务费、管理费等方面，扣1分。

（二）项目过程情况

包括体制机制、组织协调、职责分工和人员管理的合理性，业务和财务管理制度的健全性和执行的有效性，以及资金分配合理性、资金到位及时性、预算执行效率性和资金使用合规性等。主要从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性考察项目过程情况，该项满分20分，得分17.75分，得分率为88.75%。三级指标得分情况如下：

- （7）资金到位率。满分3分，得分3分，得分率为100%。预算资金162万元，因疫情影响，实际项目减少，预算指标调整为160.7115万元，实际到位160.7115万元。

- （8）预算执行率。满分5分，得分3.75分，得分率为75%。实际到位160.7115万元，实际支出120.4065万元，支出率为75%。

（9）资金使用合规性。满分4分，得分4分，得分率为100%。资金拨付有完整的审批程序和手续，与预算批复相符，不存在截留等。

（10）管理制度健全性。满分4分，得分3分，得分率为75%。大鹏办事处制定了《大鹏办事处财务管理规定》，确保项目资金专款专用。但社区党群服务中心区级配套运营经费使用未有专门的管理规定，扣1分。

（11）制度执行有效性。满分4分，得分4分，得分率为100%。项目按照《中共深圳市委深圳市人民政府关于加强社会建设的决定》《深圳市社区服务“十二五”规划》《深圳市社区党群服务中心政府购买项目服务标准》《大鹏新区推进社区党群服务中心运营改革实施方案》等文件要求实施，未见违反上述管理制度的情况。

（三）项目产出情况

包括产出数量完成率、质量达标率、完成及时性和成本节约率等。主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等方面考察项目产出情况，该项满分35分，得分28分，得分率为80%。三级指标得分情况如下：

| 项目 类型 | 任务项目 | 任务内容 |
| --- | --- | --- |
| 儿童青少年和社区家庭服务项目 | “正青春，正能量”young益青春加油站项目 | 增加儿童青少年安全知识，提升儿童青少年自我保护、防范危险的能力；培养儿童积极乐观的正面心态，提升儿童青少年抗压抗挫能力；促进儿童青少年社区参与，共建友好社区。 |
|  | “未来家庭”亲子教育计划项目 | 促使亲子建立良好的互动交流，形成亲密关系，改善亲子教育观念。 |
|  | “以爱为名”困境群体关爱行动项目 | 加强对大鹏办事处困境群体的关爱及支持，加强困境群体网络系统支持力度及增强其潜能，促使该群体更好生活。 |
|  | 节日性活动 | 社区活动13场、小组12节，预计直接服务人数：850人。 |
|  | 主题活动 | 社区活动19场、小组24节，预计直接服务人数：600人。 |
|  | 常规服务 | 7项。 |

| 儿童青少年和社区家庭服务项目 |  | “正青春，正能量”young益青春加油站项目 | 增加儿童青少年安全知识，提升儿童青少年自我保护、防范危险的能力；培养儿童积极乐观的正面心态，提升儿童青少年抗压抗挫能力；促进儿童青少年社区参与，共建友好社区。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | “未来家庭”亲子教育计划项目 | 促使亲子建立良好的互动交流，形成亲密关系，改善亲子教育观念。 |
|  | “以爱为名”困境群体关爱行动项目 | 加强对大鹏办事处困境群体的关爱及支持，加强困境群体网络系统支持力度及增强其潜能，促使该群体更好生活。 |
|  | 节日性活动 | 社区活动13场、小组12节，预计直接服务人数：850人。 |
|  | 主题活动 | 社区活动19场、小组24节，预计直接服务人数：600人。 |
|  | 常规服务 | 7项。 |
| 妇女、社区发展及特色服务项目 | “越健康，悦生活”健康社区营造项目 | 提高社区居民健康意识，推动社区居民健康行为，营造健康社区环境。 |
|  | “绿色生活，我们共行动”社区环保服务项目 | 增强社区居民的环保意识和社区归属感及责任感，发挥社区居民的力量。 |
|  | “话心说爱共成长”促进社区家庭亲子关系发展项目 | 提升社区家庭妇女解决问题的能力，助力家长与孩子共同学习共同成长，促进社区家庭亲子关系良好发展。 |
|  | “欢乐巧佳人”岭澳社区妇女成长项目 | 秉承助人自助的理念，充分挖掘和发挥妇女自身能力，提升女性自信心和自我认同度，搭建厨艺交流的平台，促进社区互助友爱，推动岭澳社区成为一个友爱互助，幸福和谐的社区。 |
|  | 爱心环保，垃圾分类齐参与项目 | 通过开展垃圾分类服务活动，集合优势视角、生态系统理论并运用专业的工作方法，主要从社区层面、家庭层面、个人层面三个方向为重点设计相应的主题活动及互动游戏，提高居民环保意识，逐渐让居民掌握基本的垃圾分类知识，养成良好的垃圾分类行为习惯，增强垃圾分类的行动自觉。 |
|  | “社工相伴，与你同行”社区融合项目 | 促进社区邻里居民的融合，提升邻里互助意识。 |
|  | “党建带妇建，带靓半边天”社区妇女自我提升项目 | 促进社区妇女意识和思维转变，提升自身魅力和价值，从而促进家庭文明和谐，社区健康发展。 |

（12）实际完成率。满分20分，得分15分，得分率为75%。

按项目方提供的2020年度工作规划，项目方应完成如表4所示的工作任务目标。

表4  项目工作目标

由于项目方未提供项目过程及产出的具体材料，无法判断项目的实际完成程度；仅能从服务单位及服务对象的满意度调查中推测项目实际完成率良好。

（13）质量达标率。满分5分，实际得分3分，得分率为60%。由于项目方未提供项目过程及产出的具体材料，无法判断项目的实际完成质量；仅能从服务单位及服务对象的满意度调查中推测项目实际完成质量良好。

（14）完成及时性。满分5分，实际得分5分，得分率为100%。根据服务单位及服务对象的满意度调查，项目已按时完成。

（15）成本节约率。满分5分，得分5分，得分率为100%。未超预算，实际成本与计划成本一致。

（四）项目效益情况

从实施效益和满意度两个方面考察项目效果情况，该项满分30分，得分25分，得分率为83.3%。三级指标得分情况如下：

（16）实施效益。满分25分，实际得分20分，得分率为80%。由于项目方未提供项目过程及产出的具体材料，无法判断项目的实际实施效益；仅能从服务单位及服务对象的满意度调查中推测项目实际实施效益良好。

（17）满意度。满分5分，得分5分，得分率为100%。项目对服务单位及服务对象分别作了满意度调查，满意度大于95%。

五、主要经验及做法

1.项目根据不同社区的具体环境，设计不同的社区服务项目，既覆盖普遍的社区服务需求，又结合当地社区的特色，能有效发挥社区服务的社会效益。如妇女项目中的“欢乐巧佳人”岭澳社区妇女成长项目，既提升社区妇女的自我认同度，又与当地社区的特色美食制作相结合，更与社区敬老助老活动相结合，充分联结社区的不同人群，社区服务的社会效益极佳。

- 存在的问题及原因分析

- 项目方未设置绩效指标

- 项目方在其工作计划中详细列出了量化的工作目标，具有较强的可操作性，但未能进一步根据这些工作目标列出绩效指标，致使评价方无法有效对项目运营作出准确的绩效评价，亦未能全面体现项目方的工作成果。造成这种问题的原因在于项目方缺乏绩效考核的意识，未在工作实践中开展有效的绩效管理。

- 管理制度未能及时更新，财务管理办法不够完善

- 一是执行的管理制度未能及时有效更新。依照项目方提供材料显示，本项目主要根据《大鹏新区社区党群服务中心运营改革实施方案的通知》《关于印发大鹏新区枢纽型社区党群服务中心建设与运营标准的函》《关于启动社区党群服务中心服务采购工作的函》等文件执行。上述文件均为2016年或2017年出台政策文件，与地区经济和社区发展变化情况存在一定差异，直接导致建设标准较低，社工人员经费低于社会消费水平。二是未制定专项财务管理办法。大鹏办事处制定了《大鹏办事处财务管理规定》，确保了项目资金专款专用，但未制定专项资金管理办法和本项目的资金使用规范，未能从政策制度上确保专项资金使用的安全性。

- 缺乏项目成效佐证材料

- 项目方未提供项目运营的过程及成果材料，致使评价方无法具体判断项目的实施过程、完成情况和社会效益。这一方面是由于项目方未充分整理项目营运的过程及成果材料，另一方面则是由于项目方对绩效评价认识不充分。项目方认为绩效评价主要侧重于对财政资金使用的考核，而未意识到绩效评价同时亦关注业务工作与财政资金投入之间的关系。绩效评价所关注的财政资金的使用效率，需要通过业务工作的过程及成果与财政资金投入之间的关系来体现，因此在实施绩效评价的过程中，必须要参考业务工作的过程及成果材料。

七、有关建议

- 1.树立绩效管理意识

- 强化项目方的绩效考核意识，依据其工作计划中的量化工作目标，参考绩效评价体系，制定符合实际的绩效指标体系。虽然列出量化的工作目标有助于细化工作的安排与推进，但不能达到设置绩效指标体系的效果。设置绩效指标，除同样有助于明确量化的业务工作内容之外，还能体现业务工作与资金投入之间的关系，有助于提高资金使用效率。运行项目不能仅考虑业务工作的完成情况，还要考虑达成此业务工作成果所花费的资金投入成本，以保障业务工作的长期存续和不断提升。

- 2.及时更新完善项目资金管理办法

- 更新项目管理办法，针对专项经费制定专项经费管理规定。深圳市大鹏新区统战和社会建设局于2020年6月印发《深圳市大鹏新区枢纽型社区党群服务中心建设与运营标准（修订版）》和《大鹏新区社区党群服务中心服务项目采购工作指引（修订版）》，对开展社区党群服务中心社会化服务运营工作的相关规定进行了更新完善。建议项目方及时按照上述相关规定开展社会化服务运营工作，确保党群服务中心运营绩效。此外，建议项目方尽快出台专项资金管理规定，规范专项资金使用。

- 3.做好项目运营过程及成果资料整理

- 社会服务的核心在于对人服务的过程，做好服务过程及成果的资料整理，对考核评价、总结工作经验、提升服务水平都有较大的促进作用。同时，通过对比项目运营过程及成果与财政资金投入之间的关系，能有助于提高财政资金使用效率，使财政资金能更有效地发挥其社会效益。

- 附件1：绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 权重 | 指标解释 | 指标说明 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（15分） | 项目立项 （4分） | 立项依据充分性 | 2 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分标准：符合一项得0.4分，全部符合得2分，没有一项符合得0分。 | 2 |
|  |  | 立项程序规范性 | 2 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分标准：符合一项得1分，全部符合得2分，没有一项符合得0分。 | 2 |
|  | 绩效目标 （7分） | 绩效目标合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分标准：符合一项得1分，全部符合得4分，没有一项符合得0分。 | 0 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分标准：符合一项得1分，全部符合得3分，没有一项符合得0分。 | 0 |
|  | 资金投入 （4分） | 预算编制科学性 | 2 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分标准：符合一项得0.5分，全部符合得2分，没有一项符合得0分。 | 2 |
|  |  | 资金分配合理性 | 2 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分标准：符合一项得1分，全部符合得2分，没有一项符合得0分。 | 1 |
| 过程（20分） | 资金管理（12） | 资金到位率 | 3 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分标准：得分=3分*资金到位率 | 3 |
|  |  | 预算执行率 | 5 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分标准：得分=5分*预算执行率 | 3.75 |
|  |  | 资金使用合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分标准：符合一项得1分，全部符合得4分，没有一项符合得0分。 | 4 |
|  | 组织实施（8） | 管理制度健全性 | 4 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 评分标准：符合一项得2分，全部符合得4分，没有一项符合得0分。 | 3 |
|  |  | 制度执行有效性 | 4 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 评分标准：符合一项得1分，全部符合得4分，没有一项符合得0分。 | 4 |
| 产出（35分） | 产出数量（20） | 实际完成率 | 20 | 项目实施的实际产出数与 计划产出数的比率，用以反 映和考核项目产出数量目 标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 评分标准：得分=20分*实际完成率 | 15 |
|  | 产出质量（5） | 质量达标率 | 5 | 项目完成的质量达标产出 数与实际产出数的比率，用 以反映和考核项目产出质 量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准 的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据 计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 评分标准：得分=5分*质量达标率 | 3 |
|  | 产出时效（5） | 完成及时性 | 5 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 评分标准：得分=5分*项目完成及时性 | 5 |
|  | 产出成本（5） | 成本节约率 | 5 | 完成项目计划工作目标的 实际节约成本与计划成本 的比率，用以反映和考核项 目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费 的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 评分标准：得分=5分*成本节约率 | 5 |
| 效益（30分） | 项目效益 （30分） | 实施效益 | 25 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 评分标准：得分=25分*（实际效益指标完成值/指标预期值） | 20 |
|  |  | 满意度 | 5 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 问卷调查问题设置合理规范、全面科学，并就调查结果进行总结分析得2分；同时，满意度≥95%得3分；85%≤满意度≤95%得2分；80%≤满意度≤85%得1分；其他不得分。 | 5 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 77.75 |