## 大鹏新区“雪亮工程”（二期）第一批
大鹏新区“雪亮工程”（二期）第一批项目绩效自评表 （2020 年度）
项目单位（公章）：深圳市公安局大鹏分局 |  |  |  |  | 金额单位：万元
项目概况
项目名称 |  |  | 大鹏新区“雪亮工程”（二期）第一批项目
项目单位 |  |  | 深圳市公安局大鹏分局 |  |  | 主管部门 |  |  | 深圳市大鹏新区发展和财政局
项目总投资 |  |  |  |  | （其中：财政拨款 10039 万元，其它资金 万元）
建设性质 |  |  | □前期 □新开工 |  |  |  |  | √续建
是否开工 |  |  | √是 □否 |  |  | 开工日期 |  |  | 2019年 01 月 01日
是否竣工 |  |  | √是 □否 |  |  | 竣工日期 |  |  | 2019年 12 月 30日
政府投资计划安排及执行情况
截至 2019 年底累计下达政府投资计划 |  |  | 8911万元
2020 年下达政府投资计划 |  |  | 425 |  |  | 2020 年已下计划未支出金额 |  |  | 23.63
2020 年实际完成投资 |  |  | 401.37 |  | （其中：财政拨款 401.37 万元，其它资金 万元）
2020 年政府投资计划完成率 |  |  | 94.44%
2020 年实际拨付预算资金 |  |  | 401.37 |  |  | 2020 年预算资金拨付率 |  |  | 100%
截至 2020 年底 项目累计完成投资 |  |  | 9312.37 |  |  | 项目总体计划完成率 |  |  | 92.76%
截至 2020 年底累计拨付预算资金 |  |  | 9312.37 |  |  | 项目总体资金拨付率 |  |  | 92.76%
截至 2020 年底项目工程形象进度百分比 |  |  | 100%
截至 2020 年底项目工程形象进度描述 |  |  | 完成大鹏新区高清一类监控点、人像识别监控点、监控系统等工作，完成900个IPC高清一类点摄像机、400路人像识别监控点及6个高空瞭望等；所有项目开展均严格按照制度执行，做到合法合规；
存在的问题及解决情况 |  |  | 无
项目绩效指标
一级 指标 | 二级指标 |  |  | 指标内容描述 |  |  | 完成情况 |  |  | 改进措施
过程管理指标 | 计划管理指标 |  |  | 2020 年度政府投资计划申报是否科学合理 |  |  | 是
|  |  |  | 2020 年计划完成率是否达到预期目标 |  |  | 是
| 资金管理指标 |  |  | 项目年度资金拨付是否与建设任务相匹配 |  |  | 是
|  |  |  | 2020 年资金拨付率是否达到预期目标 |  |  | 是
| 项目管理指标 |  |  | 项目是否按照计划时间开工 |  |  | 是
|  |  |  | 项目是否超计划工期完工 |  |  | 是，按项目实施计划开展，定期跟踪监控，有偏差及时纠正。
|  |  |  | 是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务 |  |  | 是，年初把会建设目标列入项目实施计划中执行，按时保质完成。
|  |  |  | 是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设 |  |  | 是，在制定项目实施计划时，会把招标建设内容、建设规模做为验收标准考核。
|  |  |  | 是否存在超规模、超标准、超概算建设情况 |  |  | 否，严格按照投资计划执行。
| 监督检查指标 |  |  | 审计、督查、检查等指出问题情况 |  |  | 无
产出指标 | 数量指标 |  |  | 工程结算数量≥1个套 |  |  | 已完成
| 质量指标 |  |  | 项目竣工验收合格率:100% |  |  | 已完成
实施效果指标 | 社会效益指标 |  |  | 配套基础设施建设:有效提高 |  |  | 已完成
|  |  |  | 服务社会能力:有效提高 |  |  | 已完成
| 经济效益指标 |  |  | 不适用 |  |  | 不适用
| 生态效益指标 |  |  | 不适用 |  |  | 不适用
| 服务对象满意度指标 |  |  | 群众满意度≥90% |  |  | 已完成
填表人： 联系电话： 备注：1.每个项目填报一份政府投资项目绩效自评表； 2.“项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额； 3.2020 年政府投资计划完成率=2020 年完成政府投资金额/2020 年下达政府投资计划金额，项目总体计划完成率=截至 2020 年底项目累计完成投资/截至 2020 年底累计下达政府投资计划； 4.2020 年预算资金拨付率=2020 年实际拨付预算资金/2020 年下达政府投资计划金额，项目总体资金拨付率=截至2020 年底累计拨付预算资金/截至2020 年底累计下达政 府投资计划（被统筹收回，再由我局重新下达解冻资金的计划，不应重复计算）； 5.绩效指标部分根据项目实际情况填写。

## 大鹏新区“雪亮工程”（二期）第二批
大鹏新区“雪亮工程”（二期）第二批项目绩效自评表 （2020 年度）
项目单位（公章）：深圳市公安局大鹏分局 |  |  |  | 金额单位：万元
项目概况
项目名称 |  | 大鹏新区“雪亮工程”（二期）第二批项目
项目单位 |  | 深圳市公安局大鹏分局 |  |  | 主管部门 |  |  | 深圳市大鹏新区发展和财政局
项目总投资 |  |  |  | （其中：财政拨款 15604 万元，其它资金 万元）
建设性质 |  | □前期 □新开工 |  |  |  |  | √续建
是否开工 |  | √是 □否 |  |  | 开工日期 |  |  | 2019年 01 月 01日
是否竣工 |  | □是 √否 |  |  | 竣工日期 |  |  | 2020年 12 月 30 日
政府投资计划安排及执行情况
截至 2019 年底累计下达政府投资计划 |  | 9034万元
2020 年下达政府投资计划 |  | 5030 |  |  | 2020 年已下计划未支出金额 |  |  | 19.99
2020 年实际完成投资 |  | 5010.01 |  | （其中：财政拨款 5010.01万元，其它资金 万元）
2020 年政府投资计划完成率 |  | 99.6%
2020 年实际拨付预算资金 |  | 5010.01 |  |  | 2020 年预算资金拨付率 |  |  | 100%
截至 2020 年底 项目累计完成投资 |  | 14064 |  |  | 项目总体计划完成率 |  |  | 90.12%
截至 2020 年底累计拨付预算资金 |  | 14064 |  |  | 项目总体资金拨付率 |  |  | 90.12%
截至 2020 年底项目工程形象进度百分比 |  | 100%
截至 2020 年底项目工程形象进度描述 |  | 完成大鹏新区高清一类监控点、人像识别点、高空现实增强智能应用平台，以及相关配套存储、机房等工作，完成10个以上监控点、人像识别点，1个以上高空显示增强智能应用平台等；所有项目开展均严格按照制度执行，做到合法合规；
存在的问题及解决情况 |  | 无
项目绩效指标
一级 指标 | 二级指标 |  | 指标内容描述 |  |  | 完成情况 |  |  | 改进措施
过程管理指标 | 计划管理指标 |  | 2020 年度政府投资计划申报是否科学合理 |  |  | 是
|  |  | 2020 年计划完成率是否达到预期目标 |  |  | 是
| 资金管理指标 |  | 项目年度资金拨付是否与建设任务相匹配 |  |  | 是
|  |  | 2020 年资金拨付率是否达到预期目标 |  |  | 是
| 项目管理指标 |  | 项目是否按照计划时间开工 |  |  | 是
|  |  | 项目是否超计划工期完工 |  |  | 是，按项目实施计划开展，定期跟踪监控，有偏差及时纠正。
|  |  | 是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务 |  |  | 是，年初把会建设目标列入项目实施计划中执行，按时保质完成。
|  |  | 是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设 |  |  | 是，在制定项目实施计划时，会把招标建设内容、建设规模做为验收标准考核。
|  |  | 是否存在超规模、超标准、超概算建设情况 |  |  | 否，严格按照投资计划执行。
| 监督检查指标 |  | 审计、督查、检查等指出问题情况 |  |  | 无
产出指标 | 数量指标 |  | 工程结算数量≥1个套 |  |  | 已完成
| 质量指标 |  | 项目竣工验收合格率:100% |  |  | 已完成
实施效果指标 | 社会效益指标 |  | 配套基础设施建设:有效提高 |  |  | 已完成
|  |  | 服务社会能力:有效提高 |  |  | 已完成
| 经济效益指标 |  | 不适用 |  |  | 不适用
| 生态效益指标 |  | 不适用 |  |  | 不适用
| 服务对象满意度指标 |  | 群众满意度≥90% |  |  | 已完成
填表人： 联系电话： 备注：1.每个项目填报一份政府投资项目绩效自评表； 2.“项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额； 3.2020 年政府投资计划完成率=2020 年完成政府投资金额/2020 年下达政府投资计划金额，项目总体计划完成率=截至 2020 年底项目累计完成投资/截至 2020 年底累计下达政府投资计划； 4.2020 年预算资金拨付率=2020 年实际拨付预算资金/2020 年下达政府投资计划金额，项目总体资金拨付率=截至2020 年底累计拨付预算资金/截至2020 年底累计下达政 府投资计划（被统筹收回，再由我局重新下达解冻资金的计划，不应重复计算）； 5.绩效指标部分根据项目实际情况填写。

## 平安大鹏“视频云+共享”平台工程
平安大鹏“视频云+共享”平台工程项目绩效自评表 （2020 年度）
项目单位（公章）：深圳市公安局大鹏分局 |  |  |  | 金额单位：万元
项目概况
项目名称 |  | 平安大鹏“视频云+共享”平台工程
项目单位 |  | 深圳市公安局大鹏分局 |  |  | 主管部门 |  |  | 深圳市大鹏新区发展和财政局
项目总投资 |  |  |  | （其中：财政拨款 7663万元，其它资金 万元）
建设性质 |  | □前期 □新开工 |  |  |  |  | √续建
是否开工 |  | √是 □否 |  |  | 开工日期 |  |  | 2019年 01 月 01日
是否竣工 |  | √是 □否 |  |  | 竣工日期 |  |  | 2019年 12 月 30 日
政府投资计划安排及执行情况
截至 2019 年底累计下达政府投资计划 |  | 6720万元
2020 年下达政府投资计划 |  | 355 |  |  | 2020 年已下计划未支出金额 |  |  | 2.88
2020 年实际完成投资 |  | 352.12 |  | （其中：财政拨款 5010.01万元，其它资金 万元）
2020 年政府投资计划完成率 |  | 99.19%
2020 年实际拨付预算资金 |  | 352.12 |  |  | 2020 年预算资金拨付率 |  |  | 100%
截至 2020 年底 项目累计完成投资 |  | 7072.12 |  |  | 项目总体计划完成率 |  |  | 92.29%
截至 2020 年底累计拨付预算资金 |  | 7072.12 |  |  | 项目总体资金拨付率 |  |  | 92.29%
截至 2020 年底项目工程形象进度百分比 |  | 100%
截至 2020 年底项目工程形象进度描述 |  | 完成大鹏新区高清监控设备、主从数据中心、人脸识别系统、安全边界平台等工作，预计完成 700套高清监控设备及配套升级改造、1套主从数据中心、60套人脸识别系统、1套安全边界平台等；所有项目开展均严格按照制度执行，做到合法合规；
存在的问题及解决情况 |  | 无
项目绩效指标
一级 指标 | 二级指标 |  | 指标内容描述 |  |  | 完成情况 |  |  | 改进措施
过程管理指标 | 计划管理指标 |  | 2020 年度政府投资计划申报是否科学合理 |  |  | 是
|  |  | 2020 年计划完成率是否达到预期目标 |  |  | 是
| 资金管理指标 |  | 项目年度资金拨付是否与建设任务相匹配 |  |  | 是
|  |  | 2020 年资金拨付率是否达到预期目标 |  |  | 是
| 项目管理指标 |  | 项目是否按照计划时间开工 |  |  | 是
|  |  | 项目是否超计划工期完工 |  |  | 是，按项目实施计划开展，定期跟踪监控，有偏差及时纠正。
|  |  | 是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务 |  |  | 是，年初把会建设目标列入项目实施计划中执行，按时保质完成。
|  |  | 是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设 |  |  | 是，在制定项目实施计划时，会把招标建设内容、建设规模做为验收标准考核。
|  |  | 是否存在超规模、超标准、超概算建设情况 |  |  | 否，严格按照投资计划执行。
| 监督检查指标 |  | 审计、督查、检查等指出问题情况 |  |  | 无
产出指标 | 数量指标 |  | 工程结算数量≥1个套 |  |  | 已完成
| 质量指标 |  | 项目竣工验收合格率:100% |  |  | 已完成
实施效果指标 | 社会效益指标 |  | 配套基础设施建设:有效提高 |  |  | 已完成
|  |  | 服务社会能力:有效提高 |  |  | 已完成
| 经济效益指标 |  | 不适用 |  |  | 不适用
| 生态效益指标 |  | 不适用 |  |  | 不适用
| 服务对象满意度指标 |  | 群众满意度≥90% |  |  | 已完成
填表人： 联系电话： 备注：1.每个项目填报一份政府投资项目绩效自评表； 2.“项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额； 3.2020 年政府投资计划完成率=2020 年完成政府投资金额/2020 年下达政府投资计划金额，项目总体计划完成率=截至 2020 年底项目累计完成投资/截至 2020 年底累计下达政府投资计划； 4.2020 年预算资金拨付率=2020 年实际拨付预算资金/2020 年下达政府投资计划金额，项目总体资金拨付率=截至2020 年底累计拨付预算资金/截至2020 年底累计下达政 府投资计划（被统筹收回，再由我局重新下达解冻资金的计划，不应重复计算）； 5.绩效指标部分根据项目实际情况填写。

## 2018年警用设备购置
2018年警用设备购置项目绩效自评表 （2020 年度）
项目单位（公章）：深圳市公安局大鹏分局 |  |  |  | 金额单位：万元
项目概况
项目名称 |  | 2018年警用设备购置
项目单位 |  | 深圳市公安局大鹏分局 |  |  | 主管部门 |  |  | 深圳市大鹏新区发展和财政局
项目总投资 |  |  |  | （其中：财政拨款 12.35万元，其它资金 万元）
建设性质 |  | □前期 □新开工 |  |  |  |  | √续建
是否开工 |  | √是 □否 |  |  | 开工日期 |  |  | 2019年 01 月 01日
是否竣工 |  | √是 □否 |  |  | 竣工日期 |  |  | 2019年 12 月 30 日
政府投资计划安排及执行情况
截至 2019 年底累计下达政府投资计划 |  | 万元
2020 年下达政府投资计划 |  | 12.35 |  |  | 2020 年已下计划未支出金额 |  |  | 0
2020 年实际完成投资 |  | 12.35 |  | （其中：财政拨款 12.35万元，其它资金 万元）
2020 年政府投资计划完成率 |  | 100%
2020 年实际拨付预算资金 |  | 12.35 |  |  | 2020 年预算资金拨付率 |  |  | 100%
截至 2020 年底 项目累计完成投资 |  | 12.35 |  |  | 项目总体计划完成率 |  |  | 100%
截至 2020 年底累计拨付预算资金 |  | 12.35 |  |  | 项目总体资金拨付率 |  |  | 100%
截至 2020 年底项目工程形象进度百分比 |  | 100%
截至 2020 年底项目工程形象进度描述 |  | 完成大鹏新区警用、消防设备购置等；所有项目开展均严格按照制度执行，做到合法合规；
存在的问题及解决情况 |  | 无
项目绩效指标
一级 指标 | 二级指标 |  | 指标内容描述 |  |  | 完成情况 |  |  | 改进措施
过程管理指标 | 计划管理指标 |  | 2020 年度政府投资计划申报是否科学合理 |  |  | 是
|  |  | 2020 年计划完成率是否达到预期目标 |  |  | 是
| 资金管理指标 |  | 项目年度资金拨付是否与建设任务相匹配 |  |  | 是
|  |  | 2020 年资金拨付率是否达到预期目标 |  |  | 是
| 项目管理指标 |  | 项目是否按照计划时间开工 |  |  | 是
|  |  | 项目是否超计划工期完工 |  |  | 是，按项目实施计划开展，定期跟踪监控，有偏差及时纠正。
|  |  | 是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务 |  |  | 是，年初把会建设目标列入项目实施计划中执行，按时保质完成。
|  |  | 是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设 |  |  | 是，在制定项目实施计划时，会把招标建设内容、建设规模做为验收标准考核。
|  |  | 是否存在超规模、超标准、超概算建设情况 |  |  | 否，严格按照投资计划执行。
| 监督检查指标 |  | 审计、督查、检查等指出问题情况 |  |  | 无
产出指标 | 数量指标 |  | 工程结算数量≥1个套 |  |  | 已完成
| 质量指标 |  | 项目竣工验收合格率:100% |  |  | 已完成
实施效果指标 | 社会效益指标 |  | 配套基础设施建设:有效提高 |  |  | 已完成
|  |  | 服务社会能力:有效提高 |  |  | 已完成
| 经济效益指标 |  | 不适用 |  |  | 不适用
| 生态效益指标 |  | 不适用 |  |  | 不适用
| 服务对象满意度指标 |  | 群众满意度≥90% |  |  | 已完成
填表人： 联系电话： 备注：1.每个项目填报一份政府投资项目绩效自评表； 2.“项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额； 3.2020 年政府投资计划完成率=2020 年完成政府投资金额/2020 年下达政府投资计划金额，项目总体计划完成率=截至 2020 年底项目累计完成投资/截至 2020 年底累计下达政府投资计划； 4.2020 年预算资金拨付率=2020 年实际拨付预算资金/2020 年下达政府投资计划金额，项目总体资金拨付率=截至2020 年底累计拨付预算资金/截至2020 年底累计下达政 府投资计划（被统筹收回，再由我局重新下达解冻资金的计划，不应重复计算）； 5.绩效指标部分根据项目实际情况填写。

## 平安大鹏视频监控系统建设
平安大鹏视频监控系统建设项目绩效自评表 （2020 年度）
项目单位（公章）：深圳市公安局大鹏分局 |  |  |  | 金额单位：万元
项目概况
项目名称 |  | 平安大鹏视频监控系统建设
项目单位 |  | 深圳市公安局大鹏分局 |  |  | 主管部门 |  |  | 深圳市大鹏新区发展和财政局
项目总投资 |  |  |  | （其中：财政拨款 41.10万元，其它资金 万元）
建设性质 |  | □前期 □新开工 |  |  |  |  | √续建
是否开工 |  | √是 □否 |  |  | 开工日期 |  |  | 2019年 01 月 01日
是否竣工 |  | √是 □否 |  |  | 竣工日期 |  |  | 2019年 12 月 30 日
政府投资计划安排及执行情况
截至 2019 年底累计下达政府投资计划 |  | 万元
2020 年下达政府投资计划 |  | 41.1 |  |  | 2020 年已下计划未支出金额 |  |  | 0
2020 年实际完成投资 |  | 41.1 |  | （其中：财政拨款 41.10万元，其它资金 万元）
2020 年政府投资计划完成率 |  | 100%
2020 年实际拨付预算资金 |  | 41.1 |  |  | 2020 年预算资金拨付率 |  |  | 100%
截至 2020 年底 项目累计完成投资 |  | 41.1 |  |  | 项目总体计划完成率 |  |  | 100%
截至 2020 年底累计拨付预算资金 |  | 41.1 |  |  | 项目总体资金拨付率 |  |  | 100%
截至 2020 年底项目工程形象进度百分比 |  | 100%
截至 2020 年底项目工程形象进度描述 |  | 完成大鹏新区平安大鹏视频监控系统建设，新一代指挥中心投入使用；“雪亮工程”建设整合全区视频资源，成为名副其实的“天网”；在东涌、西涌、较场尾等热门景区开展科技围合建设，全面采集人像、轨迹和手机等多方面信息；完善了“情报线索滚动核查”“情报信息多元分析”“联勤联动拦截劝访”三大工作机制，探索建立了“信息采集-情报分析-提前预警-拦截劝访”贯穿涉稳事件始终的全自动闭环处理模式；所有项目开展均严格按照制度执行，做到合法合规；
存在的问题及解决情况 |  | 无
项目绩效指标
一级 指标 | 二级指标 |  | 指标内容描述 |  |  | 完成情况 |  |  | 改进措施
过程管理指标 | 计划管理指标 |  | 2020 年度政府投资计划申报是否科学合理 |  |  | 是
|  |  | 2020 年计划完成率是否达到预期目标 |  |  | 是
| 资金管理指标 |  | 项目年度资金拨付是否与建设任务相匹配 |  |  | 是
|  |  | 2020 年资金拨付率是否达到预期目标 |  |  | 是
| 项目管理指标 |  | 项目是否按照计划时间开工 |  |  | 是
|  |  | 项目是否超计划工期完工 |  |  | 是，按项目实施计划开展，定期跟踪监控，有偏差及时纠正。
|  |  | 是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务 |  |  | 是，年初把会建设目标列入项目实施计划中执行，按时保质完成。
|  |  | 是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设 |  |  | 是，在制定项目实施计划时，会把招标建设内容、建设规模做为验收标准考核。
|  |  | 是否存在超规模、超标准、超概算建设情况 |  |  | 否，严格按照投资计划执行。
| 监督检查指标 |  | 审计、督查、检查等指出问题情况 |  |  | 无
产出指标 | 数量指标 |  | 工程结算数量≥1个套 |  |  | 已完成
| 质量指标 |  | 项目竣工验收合格率:100% |  |  | 已完成
实施效果指标 | 社会效益指标 |  | 配套基础设施建设:有效提高 |  |  | 已完成
|  |  | 服务社会能力:有效提高 |  |  | 已完成
| 经济效益指标 |  | 不适用 |  |  | 不适用
| 生态效益指标 |  | 不适用 |  |  | 不适用
| 服务对象满意度指标 |  | 群众满意度≥90% |  |  | 已完成
填表人： 联系电话： 备注：1.每个项目填报一份政府投资项目绩效自评表； 2.“项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额； 3.2020 年政府投资计划完成率=2020 年完成政府投资金额/2020 年下达政府投资计划金额，项目总体计划完成率=截至 2020 年底项目累计完成投资/截至 2020 年底累计下达政府投资计划； 4.2020 年预算资金拨付率=2020 年实际拨付预算资金/2020 年下达政府投资计划金额，项目总体资金拨付率=截至2020 年底累计拨付预算资金/截至2020 年底累计下达政 府投资计划（被统筹收回，再由我局重新下达解冻资金的计划，不应重复计算）； 5.绩效指标部分根据项目实际情况填写。