附件2-2-9

大鹏所城和较场尾片区绿色智慧垃圾收运体系 项目绩效自评表

（2020年度）

项目单位（公章）：深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局

| 项目概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 大鹏所城和较场尾片区绿色智慧垃圾收运体系项目 |  |  |  |  |  |
| 项目单位 |  |  | 深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局 |  | 主管部门 |  | 深圳市大鹏新区城市管理和综合执法局 |  |
| 项目总投资 |  |  | 462万元（其中：财政拨款462万元；其他资金0万元） |  |  |  |  |  |
| 建设性质 |  |  | □前期 ☑新开工 □续建 |  |  |  |  |  |
| 是否开工 |  |  | ☑是 □否 |  | 开工日期 |  | 2020年 5 月 15日 |  |
| 是否竣工 |  |  | ☑是 □否 |  | 竣工日期 |  | 2021年 4 月 14日 |  |
| 政府投资计划安排及执行情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 截至2019年底累计下达政府投资计划 |  | 0万元 |  |  |  |  |  |  |
| 2020年下达 政府投资计划 |  | 218万元 |  |  | 2020年已下计划未支出金额 |  | 0.44万元 |  |
| 2020年实际 完成投资 |  | 217.56万元（其中：政府投资完成217.56万元；其他资金完成0万元） |  |  |  |  |  |  |
| 2020年政府投资计划完成率 |  | 99.80% |  |  |  |  |  |  |
| 2020年实际 拨付预算资金 |  | 217.56万元 |  |  | 2020年预算 资金拨付率 |  | 99.80% |  |
| 截至2020年底项目累计完成投资 |  | 217.56万元 |  |  | 项目总体 计划完成率 |  | 99.80% |  |
| 截至2020年底累计拨付预算资金 |  | 217.56万元 |  |  | 项目总体 资金拨付率 |  | 99.80% |  |
| 截至2020年底项目工程形象进度百分比 |  | 50% |  |  |  |  |  |  |
| 截至2020年底项目工程形象进度描述 |  | 至2020年底，施工进度达50%，完成两个点位 |  |  |  |  |  |  |
| 存在的问题 及解决情况 |  | 项目部分点位受村民阻拦，无法完成工程，后期已将其他三个点位移至较场尾之外 |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 |  |  | 指标内容描述 |  | 完成情况 |  | 改进措施 |
| 过程 管理 指标 | 计划管理指标 |  |  | 2020年度政府投资计划申报是否科学合理 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 2020年计划完成率 是否达到预期目标 |  | 是 |  |  |
|  | 资金管理指标 |  |  | 项目年度资金拨付是否与建设任务相匹配 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 2020年资金拨付率 是否达到预期目标 |  | 是 |  |  |
|  | 项目管理指标 |  |  | 项目是否按照 计划时间开工 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 项目是否 超计划工期完工 |  | 否 |  |  |
|  |  |  |  | 是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设 |  | 是 |  |  |
|  |  |  |  | 是否存在超规模、超标准、超概算建设情况 |  | 否 |  |  |
|  | 监督检查指标 |  |  | 审计、督查、检查等 指出问题情况 |  | 无 |  |  |
| 产出 指标 | 数量指标 |  |  | 布置地埋垃圾处理点7个 |  | 实际完成4个点位 |  | 根据2020年11月召开的新区环境品质提升会议工作会议纪要，部分点位因文物保护或土地使用限制等问题将另外3个点位调整到景区外。 |
|  | 质量指标 |  |  | 工程质量验收合格率 |  | 100% |  |  |
| 实施 效果 指标 | 社会效益指标 |  |  | 环境质量 |  | 得到提升 |  |  |
|  | 经济效益指标 |  |  | 不适用 |  |  |  |  |
|  | 生态效益指标 |  |  | 不适用 |  |  |  |  |
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 市民投诉率 |  | 0% |  |  |

填表人：陈思                       联系电话：0755-28333448

备注：1.每个项目填报一份政府投资项目绩效自评表；

2.“项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；

3.2020年政府投资计划完成率=2020年完成政府投资金额/2020年下达政府投资计划金额，项目总体计划完成率=截至2020年底项目累计完成投资/截至2020年底累计下达政府投资计划；

4.2020年预算资金拨付率=2020年实际拨付预算资金/2020年下达政府投资计划金额，项目总体资金拨付率=截至2020年底累计拨付预算资金/截至2020年底累计下达政府投资计划（被统筹收回，再由我局重新下达解冻资金的计划，不应重复计算）；

5.绩效指标部分根据项目实际情况填写。